## Planilha3
STRUCTURE ERECTION PROGRESS SUMMARY
[5 empty] | Date: | 4410550%
Project Name Nome do Projeto |  | P71 | Client Cliente | EJA/TUPI | Project ID / Package Código do Projeto |  | 11-0009 |  | Order Contract Ordenação do Contrato | 3900.0000023.12.2
DRAWING DESENHO |  |  |  |  | FITUP (40%) AJUSTE |  | WELDING (45%) SOLDA |  | NDT (5%) END |  | DIMENSIONAL (10%) DIMENSIONAL
Project Projeto | Module Módulo | Block DM | Part Area | Weight Project Peso do Projeto | F. Weight Peso Aju. | % F. Prog. Percent. Aju. | W. Weight Peso Sold. | % W. Prog. Percent. Sold. | NDT Weight Peso Insp. | % NDT Prog. Percent. Insp. | Weight Peso Dim | % Prog. Percent. Dim
P71 | M00 | CP1 | EL.35800 | 61696.524 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
P71 | M00 | CP2 | EL.35800 | 61512.5974 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
P71 | M00 | FT | EL.63800 | 116529.74 | 47834.4969 | 41.05% | 33488.1341 | 28.74% | 6511.3826 | 5.588% | 0 | 0%
P71 | M00 | M00-CHEM | EL.31500 | 66526.9317 | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100%
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31500 | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 7738.9 | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100%
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100%
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11821.4 | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18015.6953 | 18015.6953 | 100% | 18015.6953 | 100% | 18015.6953 | 100% | 18015.6953 | 100%
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100%
P71 | M00 | PU1 | EL.28800/EL.33500 | 83412.5654 | 75468.5115 | 90.48% | 43692.2962 | 52.38% | 35748.2423 | 42.86% | 0 | 0%
P71 | M00 | PU1 | EL.33500/EL.37492 | 19860.1346 | 7944.0538 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
P71 | M00 | PU2 | EL.28800/EL.33500 | 53557.3908 | 53557.3908 | 100% | 53557.3908 | 100% | 53557.3908 | 100% | 0 | 0%
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 33473.3692 | 33473.3692 | 100% | 33473.3692 | 100% | 33473.3692 | 100% | 0 | 0%
P71 | M00 | PU3 | EL.28800/EL.33500 | 82046.4 | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100%
P71 | M00 | PU4 | EL.28800/EL.33500 | 80497.16 | 80497.16 | 100% | 80497.16 | 100% | 80497.16 | 100% | 80497.16 | 100%
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 89010.22 | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100%
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 88239.1 | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100%
P71 | M00 | PU7 | EL.28800/EL.33500 | 20377.498 | 3396.2497 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
P71 | M00 | PU7 | EL.33500/EL.37492 | 40754.9959 | 3396.2497 | 8.333% | 3396.2497 | 8.333% | 0 | 0% | 0 | 0%
P71 | M00 | PU8 | EL.28800/EL.33500 | 37721.3021 | 13621.5813 | 36.11% | 12573.7674 | 33.33% | 9430.3255 | 25% | 0 | 0%
P71 | M00 | PU8 | EL.33500/EL.37492 | 25147.5348 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
P71 | M00 | PU9 | EL.28800/EL.33500 | 51218.9067 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
P71 | M00 | PU9 | EL.33500/EL.37492 | 25609.4533 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
P71 | M02 | M02A | EL.37500 | 96552.9577 | 96552.9577 | 100% | 96552.9577 | 100% | 96552.9577 | 100% | 96552.9577 | 100%
P71 | M02 | M02A/B | EL.37500/EL.47500 | 7161.8114 | 7161.8114 | 100% | 7161.8114 | 100% | 7161.8114 | 100% | 7161.8114 | 100%
P71 | M02 | M02B | EL.47500 | 108361.3209 | 108361.3209 | 100% | 108361.3209 | 100% | 108361.3209 | 100% | 108361.3209 | 100%
P71 | M02 | M02B/C | EL.47500/EL.50700 | 28819.23 | 28819.23 | 100% | 28819.23 | 100% | 28819.23 | 100% | 28819.23 | 100%
P71 | M02 | M02C | EL.50700 | 41918.88 | 41918.88 | 100% | 41918.88 | 100% | 41918.88 | 100% | 41918.88 | 100%
P71 | M02 | M02SD/A | EL.34100/EL.37500 | 69664.7923 | 69664.7923 | 100% | 69664.7923 | 100% | 69664.7923 | 100% | 69664.7923 | 100%
P71 | M03 | M03A | EL.37500 | 202798.25 | 202798.25 | 100% | 202798.25 | 100% | 202798.25 | 100% | 202798.25 | 100%
P71 | M03 | M03A/B | EL.37500/EL.43500 | 14225.6978 | 14225.6978 | 100% | 14225.6978 | 100% | 14225.6978 | 100% | 14225.6978 | 100%
P71 | M03 | M03B | EL.43500 | 33786.0322 | 33786.0322 | 100% | 33786.0322 | 100% | 33786.0322 | 100% | 33786.0322 | 100%
P71 | M11 | M11A | EL.37500 | 197930.578 | 197930.578 | 100% | 197930.578 | 100% | 197930.578 | 100% | 197930.578 | 100%
P71 | M11 | M11A/B | EL.37500/EL.43500 | 48039.1805 | 48039.1805 | 100% | 48039.1805 | 100% | 48039.1805 | 100% | 48039.1805 | 100%
P71 | M11 | M11B | EL.43500 | 113870.65 | 113870.65 | 100% | 113870.65 | 100% | 113870.65 | 100% | 113870.65 | 100%
P71 | M11 | M11D | EL.37500 | 38583.4829 | 38583.4829 | 100% | 38583.4829 | 100% | 38583.4829 | 100% | 38583.4829 | 100%
P71 | M12 | M12A | EL.37500 | 117331.46 | 117331.46 | 100% | 117331.46 | 100% | 117331.46 | 100% | 117331.46 | 100%
P71 | M12 | M12A/B | EL.37500/EL.43500 | 31371.8585 | 31371.8585 | 100% | 31371.8585 | 100% | 31371.8585 | 100% | 31371.8585 | 100%
P71 | M12 | M12B | EL.43500 | 53593.5915 | 53593.5915 | 100% | 53593.5915 | 100% | 53593.5915 | 100% | 53593.5915 | 100%
P71 | M12 | M12B/C | EL.43500/EL.48100 | 18310.1533 | 18310.1533 | 100% | 18310.1533 | 100% | 18310.1533 | 100% | 18310.1533 | 100%
P71 | M12 | M12C | EL.48100 | 26811.2959 | 26811.2959 | 100% | 26811.2959 | 100% | 26811.2959 | 100% | 26811.2959 | 100%
P71 | M12 | M12L | EL.37500 | 19379.127 | 19379.127 | 100% | 19379.127 | 100% | 19379.127 | 100% | 19379.127 | 100%
P71 | M12 | M12L/A | EL.37500 | 3875.8254 | 3875.8254 | 100% | 3875.8254 | 100% | 3875.8254 | 100% | 3875.8254 | 100%
P71 | M14 | M14 | EL.37500 | 231366.7587 | 231366.7587 | 100% | 231366.7587 | 100% | 231366.7587 | 100% | 231366.7587 | 100%
P71 | M17 | M171 | EL.37500/EL.43000 | 60975.0735 | 60975.0735 | 100% | 60975.0735 | 100% | 60975.0735 | 100% | 0 | 0%
P71 | M17 | M171 | EL.43000/EL.48100 | 46627.9974 | 32280.9213 | 69.23% | 32280.9213 | 69.23% | 28694.1523 | 61.54% | 0 | 0%
P71 | M17 | M171 | EL.48100/EL.51443 | 3586.769 | 3586.769 | 100% | 3586.769 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
P71 | M17 | M172 | EL.37500/EL.43000 | 56297.17 | 56297.17 | 100% | 56297.17 | 100% | 56297.17 | 100% | 56297.17 | 100%
P71 | M17 | M172 | EL.43000/EL.48100 | 56297.17 | 56297.17 | 100% | 56297.17 | 100% | 56297.17 | 100% | 56297.17 | 100%
P71 | M17 | M173 | EL.37500/EL.43000 | 51802.62 | 51802.62 | 100% | 51802.62 | 100% | 51802.62 | 100% | 51802.62 | 100%
P71 | M17 | M173 | EL.43000/EL.48100 | 51802.62 | 51802.62 | 100% | 51802.62 | 100% | 51802.62 | 100% | 51802.62 | 100%
P71 | M17 | M174 | EL.37500/EL.43000 | 89929.7437 | 89929.7437 | 100% | 89929.7437 | 100% | 89929.7437 | 100% | 89929.7437 | 100%
P71 | M17 | M174 | EL.43000/EL.48100 | 5995.3162 | 5995.3162 | 100% | 5995.3162 | 100% | 5995.3162 | 100% | 5995.3162 | 100%
P71 | M17 | M175 | EL.37500/EL.43000 | 84125.0985 | 84125.0985 | 100% | 84125.0985 | 100% | 84125.0985 | 100% | 84125.0985 | 100%
P71 | M17 | M175 | EL.43000/EL.48100 | 11684.0415 | 11684.0415 | 100% | 11684.0415 | 100% | 11684.0415 | 100% | 11684.0415 | 100%
P71 | M17 | M176 | EL.37500/EL.43000 | 92753.8868 | 92753.8868 | 100% | 92753.8868 | 100% | 92753.8868 | 100% | 92753.8868 | 100%
P71 | M17 | M176 | EL.43000/EL.48100 | 2576.4969 | 2576.4969 | 100% | 2576.4969 | 100% | 2576.4969 | 100% | 2576.4969 | 100%
P71 | M17 | M177 | EL.37500/EL.43000 | 33687.7875 | 33687.7875 | 100% | 33687.7875 | 100% | 33687.7875 | 100% | 33687.7875 | 100%
P71 | M17 | M177 | EL.43000/EL.48100 | 1464.6864 | 1464.6864 | 100% | 1464.6864 | 100% | 1464.6864 | 100% | 1464.6864 | 100%
P71 | M17 | M177 | EL.48100/EL.50792 | 99598.6761 | 99598.6761 | 100% | 99598.6761 | 100% | 99598.6761 | 100% | 99598.6761 | 100%
P71 | M17 | M178 | EL.37500/EL.43000 | 67096.7903 | 67096.7903 | 100% | 67096.7903 | 100% | 67096.7903 | 100% | 67096.7903 | 100%
P71 | M17 | M178 | EL.43000/EL.44500 | 1863.7997 | 1863.7997 | 100% | 1863.7997 | 100% | 1863.7997 | 100% | 1863.7997 | 100%
Total |  |  |  | 3464764.9215 | 3058237.736 | 88.27% | 2999727.0404 | 86.58% | 2951093.0055 | 85.17% | 2722703.0693 | 78.58%

## Planilha1
STRUCTURE ASSEMBLY PROGRESS SUMMARY
|  |  |  | Date: | 4410500%
Project Name Nome do Projeto | P71 | Client Cliente | EJA/TUPI | Project ID / Package Código do Projeto |  | 11-0009 |  | Order Contract Ordenação do Contrato | 3900.0000023.12.2
DRAWING DESENHO |  |  |  | FITUP (45%) AJUSTE |  | WELDING (50%) SOLDA |  | NDT (5%) END
Project Projeto | Module Módulo | Block DM | Weight Project Peso do Projeto | F. Weight Peso Aju. | % F. Prog. Percent. Aju. | W. Weight Peso Sold. | % W. Prog. Percent. Sold. | NDT Weight Peso Insp. | % NDT Prog. Percent. Insp.

## Planilha4
STRUCTURE ERECTION PROGRESS SUMMARY
[5 empty] | Date: | 4410550%
Project Name Nome do Projeto |  | P71 | Client Cliente | EJA/TUPI | Project ID / Package Código do Projeto |  | 11-0009 |  | Order Contract Ordenação do Contrato | 3900.0000023.12.2
DRAWING DESENHO |  |  |  |  | FITUP (40%) AJUSTE |  | WELDING (45%) SOLDA |  | NDT (5%) END |  | DIMENSIONAL (10%) DIMENSIONAL
Project Projeto | Module Módulo | Block DM | Part Area | Weight Project Peso do Projeto | F. Weight Peso Aju. | % F. Prog. Percent. Aju. | W. Weight Peso Sold. | % W. Prog. Percent. Sold. | NDT Weight Peso Insp. | % NDT Prog. Percent. Insp. | Weight Peso Dim | % Prog. Percent. Dim