## Report
STRUCTURE HOOK-UP PROGRESS SUMMARY
|  |  |  | Date: | 2022-05-11
Project Name Nome do Projeto | P71 |  | Client Cliente | Project ID / Package Código do Projeto |  | 11-0009 |  | Order Contract Ordenação do Contrato | 3900.0000023.12.2 |  |  | MÊS ANTERIOR - 11/04/2022
DRAWING DESENHO |  |  |  | FITUP (40%) AJUSTE |  | WELDING (45%) SOLDA |  | NDT (5%) END |  | DIMENSIONAL (10%) DIMENSIONAL |  |  | PESO PROJETO |  | FITUP |  | SOLDA |  | END |  | DIMENSIONAL
Project Projeto | Module Módulo | Block DM | Weight Project Peso do Projeto | F. Weight Peso Aju. | % F. Prog. Percent. Aju. | W. Weight Peso Sold. | % W. Prog. Percent. Sold. | NDT Weight Peso Insp. | % NDT Prog. Percent. Insp. | Weight Peso Dim | % Prog. Percent. Dim | DM | MÊS ANTERIOR | DIFERENÇA | MÊS ANTERIOR | DIFERENÇA | MÊS ANTERIOR | DIFERENÇA | MÊS ANTERIOR | DIFERENÇA | MÊS ANTERIOR | DIFERENÇA
P71 | M00 | CP1 | 61548.39 | 46161.3 | 75% | 46161.3 | 75% | 46161.3 | 75% | 0 | 0% | CP1 | 61548.39 | 0 | 46161.3 | 0 | 46161.3 | 0 | 46161.3 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | CP2 | 57927.86 | 43445.9 | 75% | 43445.9 | 75% | 43445.9 | 75% | 0 | 0% | CP2 | 57927.86 | 0 | 43445.9 | 0 | 43445.9 | 0 | 43445.9 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | FT | 149745.84 | 149745.84 | 100% | 149745.84 | 100% | 149745.84 | 100% | 149745.84 | 100% | FT | 149745.84 | 0 | 149745.84 | 0 | 149745.84 | 0 | 149745.84 | 0 | 149745.84 | 0
P71 | M00 | M00-APT | 3632.65 | 3632.65 | 100% | 3632.65 | 100% | 3632.65 | 100% | 3632.65 | 100% | M00-APT | 3632.65 | 0 | 3632.65 | 0 | 3632.65 | 0 | 3632.65 | 0 | 3632.65 | 0
P71 | M00 | M00-CHEM | 66526.93 | 66526.93 | 100% | 66526.93 | 100% | 66526.93 | 100% | 66526.93 | 100% | M00-CHEM | 66526.93 | 0 | 66526.93 | 0 | 66526.93 | 0 | 66526.93 | 0 | 66526.93 | 0
P71 | M00 | M00-CHEMB | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | M00-CHEMB | 27322.57 | 0 | 27322.57 | 0 | 27322.57 | 0 | 27322.57 | 0 | 27322.57 | 0
P71 | M00 | M00-LDCA | 7738.9 | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100% | M00-LDCA | 7738.9 | 0 | 7738.9 | 0 | 7738.9 | 0 | 7738.9 | 0 | 7738.9 | 0
P71 | M00 | M00-LDPF | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | M00-LDPF | 12606.7 | 0 | 12606.7 | 0 | 12606.7 | 0 | 12606.7 | 0 | 12606.7 | 0
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | 437.83 | 437.83 | 100% | 437.83 | 100% | 437.83 | 100% | 437.83 | 100% | M00-LDPF/TR | 437.83 | 0 | 437.83 | 0 | 437.83 | 0 | 437.83 | 0 | 437.83 | 0
P71 | M00 | M00-LDSA | 11811.4 | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100% | M00-LDSA | 11811.4 | 0 | 11811.4 | 0 | 11811.4 | 0 | 11811.4 | 0 | 11811.4 | 0
P71 | M00 | M00-LDSF | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | M00-LDSF | 13649.2 | 0 | 13649.2 | 0 | 13649.2 | 0 | 13649.2 | 0 | 13649.2 | 0
P71 | M00 | M00-SKID31 | 18010.7 | 18010.7 | 100% | 18010.7 | 100% | 15437.74 | 85.71% | 0 | 0% | M00-SKID31 | 18010.7 | 0 | 18010.7 | 0 | 18010.7 | 0 | 15437.74 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | M00-SKID31B | 14499.95 | 14499.95 | 100% | 14499.95 | 100% | 14499.95 | 100% | 14499.95 | 100% | M00-SKID31B | 14499.95 | 0 | 14499.95 | 0 | 14499.95 | 0 | 14499.95 | 0 | 14499.95 | 0
P71 | M00 | PU1 | 107390.5 | 107390.5 | 100% | 106448.48 | 99.12% | 106448.48 | 99.12% | 0 | 0% | PU1 | 107390.5 | 0 | 107390.5 | 0 | 106448.48 | 0 | 106448.48 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU2 | 87030.76 | 87030.76 | 100% | 87030.76 | 100% | 87030.76 | 100% | 87030.76 | 100% | PU2 | 87030.76 | 0 | 87030.76 | 0 | 87030.76 | 0 | 87030.76 | 0 | 87030.76 | 0
P71 | M00 | PU3 | 82046.4 | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100% | PU3 | 82046.4 | 0 | 82046.4 | 0 | 82046.4 | 0 | 82046.4 | 0 | 82046.4 | 0
P71 | M00 | PU4 | 80497.16 | 80497.16 | 100% | 80497.16 | 100% | 74747.36 | 92.86% | 0 | 0% | PU4 | 80497.16 | 0 | 80497.16 | 0 | 74747.36 | 5749.8 | 74747.36 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU5 | 89010.22 | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100% | PU5 | 89010.22 | 0 | 89010.22 | 0 | 89010.22 | 0 | 89010.22 | 0 | 89010.22 | 0
P71 | M00 | PU6 | 88239.1 | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100% | PU6 | 88239.1 | 0 | 88239.1 | 0 | 88239.1 | 0 | 88239.1 | 0 | 88239.1 | 0
P71 | M00 | PU7 | 61132.49 | 61132.49 | 100% | 61132.49 | 100% | 61132.49 | 100% | 61132.49 | 100% | PU7 | 61132.49 | 0 | 61132.49 | 0 | 61132.49 | 0 | 61132.49 | 0 | 61132.49 | 0
P71 | M00 | PU8 | 62868.84 | 62868.84 | 100% | 62868.84 | 100% | 62868.84 | 100% | 62868.84 | 100% | PU8 | 62868.84 | 0 | 62868.84 | 0 | 62868.84 | 0 | 62868.84 | 0 | 62868.84 | 0
P71 | M00 | PU9 | 113928.35 | 113928.35 | 100% | 113928.35 | 100% | 113928.35 | 100% | 113928.35 | 100% | PU9 | 113928.35 | 0 | 113928.35 | 0 | 113928.35 | 0 | 113928.35 | 0 | 113928.35 | 0
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | 168830.83 | 167489.38 | 99.21% | 155607.98 | 92.17% | 127437.57 | 75.48% | 0 | 0% | TROLLEY_RAIL | 168830.83 | 0 | 127437.57 | 40051.81 | 118047.44 | 37560.54 | 89877.03 | 37560.54 | 0 | 0
P71 | M09 | M09A/B | 1105480 | 1105480 | 100% | 1105480 | 100% | 1105480 | 100% | 1105480 | 100% | M09A/B | 1105480 | 0 | 1105480 | 0 | 1105480 | 0 | 1105480 | 0 | 1105480 | 0
P71 | M11 | M11D | 38583.48 | 38583.48 | 100% | 38583.48 | 100% | 38583.48 | 100% | 38583.48 | 100% | M11D | 38583.48 | 0 | 38583.48 | 0 | 38583.48 | 0 | 38583.48 | 0 | 38583.48 | 0
P71 | M13 | M13 | 1571.32 | 1571.32 | 100% | 1571.32 | 100% | 1571.32 | 100% | 1571.32 | 100% | M13 | 1571.32 | 0 | 1571.32 | 0 | 1571.32 | 0 | 1571.32 | 0 | 1571.32 | 0
P71 | M14 | M14 | 231366.76 | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | M14 | 231366.76 | 0 | 231366.76 | 0 | 231366.76 | 0 | 231366.76 | 0 | 231366.76 | 0
P71 | M17 | M171 | 111189.84 | 111189.84 | 100% | 111189.84 | 100% | 111189.84 | 100% | 111189.84 | 100% | M171 | 111189.84 | 0 | 111189.84 | 0 | 111189.84 | 0 | 111189.84 | 0 | 111189.84 | 0
P71 | M17 | M172 | 112594.34 | 112594.34 | 100% | 112594.34 | 100% | 112594.34 | 100% | 112594.34 | 100% | M172 | 112594.34 | 0 | 112594.34 | 0 | 112594.34 | 0 | 112594.34 | 0 | 112594.34 | 0
P71 | M17 | M173 | 103605.24 | 103605.24 | 100% | 103605.24 | 100% | 103605.24 | 100% | 103605.24 | 100% | M173 | 103605.24 | 0 | 103605.24 | 0 | 103605.24 | 0 | 103605.24 | 0 | 103605.24 | 0
P71 | M17 | M174 | 95925.06 | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | M174 | 95925.06 | 0 | 95925.06 | 0 | 95925.06 | 0 | 95925.06 | 0 | 95925.06 | 0
P71 | M17 | M175 | 95809.14 | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | M175 | 95809.14 | 0 | 95809.14 | 0 | 95809.14 | 0 | 95809.14 | 0 | 95809.14 | 0
P71 | M17 | M176 | 95330.38 | 95330.38 | 100% | 95330.38 | 100% | 95330.38 | 100% | 95330.38 | 100% | M176 | 95330.38 | 0 | 95330.38 | 0 | 95330.38 | 0 | 95330.38 | 0 | 95330.38 | 0
P71 | M17 | M177 | 134751.15 | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | M177 | 134751.15 | 0 | 134751.15 | 0 | 134751.15 | 0 | 134751.15 | 0 | 134751.15 | 0
P71 | M17 | M178 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | M178 | 68960.59 | 0 | 68960.59 | 0 | 68960.59 | 0 | 68960.59 | 0 | 68960.59 | 0
P71 | SS | M01 | 1420480 | 1420480 | 100% | 1420480 | 100% | 1420480 | 100% | 1420480 | 100% | M01 | 1420480 | 0 | 1420480 | 0 | 1420480 | 0 | 1420480 | 0 | 1420480 | 0
P71 | SS | M02 | 352478.99 | 352478.99 | 100% | 352478.99 | 100% | 352478.99 | 100% | 352478.99 | 100% | M02 | 352478.99 | 0 | 352478.99 | 0 | 352478.99 | 0 | 352478.99 | 0 | 352478.99 | 0
P71 | SS | M03 | 250809.98 | 250809.98 | 100% | 250809.98 | 100% | 250809.98 | 100% | 250809.98 | 100% | M03 | 250809.98 | 0 | 250809.98 | 0 | 250809.98 | 0 | 250809.98 | 0 | 250809.98 | 0
P71 | SS | M04 | 1244360 | 1244360 | 100% | 1244360 | 100% | 1244360 | 100% | 1244360 | 100% | M04 | 1244360 | 0 | 1244360 | 0 | 1244360 | 0 | 1244360 | 0 | 1244360 | 0
P71 | SS | M05 | 1216020 | 1216020 | 100% | 1216020 | 100% | 1216020 | 100% | 1216020 | 100% | M05 | 1216020 | 0 | 1216020 | 0 | 1216020 | 0 | 1216020 | 0 | 1216020 | 0
P71 | SS | M06 | 1165700 | 1165700 | 100% | 1165700 | 100% | 1165700 | 100% | 1165700 | 100% | M06 | 1165700 | 0 | 1165700 | 0 | 1165700 | 0 | 1165700 | 0 | 1165700 | 0
P71 | SS | M07 | 1049600 | 1049600 | 100% | 1049600 | 100% | 1049600 | 100% | 1049600 | 100% | M07 | 1049600 | 0 | 1049600 | 0 | 1049600 | 0 | 1049600 | 0 | 1049600 | 0
P71 | SS | M08 | 909930 | 909930 | 100% | 909930 | 100% | 909930 | 100% | 909930 | 100% | M08 | 909930 | 0 | 909930 | 0 | 909930 | 0 | 909930 | 0 | 909930 | 0
P71 | SS | M09 | 1424750 | 1424750 | 100% | 1424750 | 100% | 1424750 | 100% | 1424750 | 100% | M09 | 1424750 | 0 | 1424750 | 0 | 1424750 | 0 | 1424750 | 0 | 1424750 | 0
P71 | SS | M10 | 949100 | 949100 | 100% | 949100 | 100% | 949100 | 100% | 949100 | 100% | M10 | 949100 | 0 | 949100 | 0 | 949100 | 0 | 949100 | 0 | 949100 | 0
P71 | SS | M11 | 398423.89 | 398423.89 | 100% | 398423.89 | 100% | 398423.89 | 100% | 398423.89 | 100% | M11 | 398423.89 | 0 | 398423.89 | 0 | 398423.89 | 0 | 398423.89 | 0 | 398423.89 | 0
P71 | SS | M12 | 270673.31 | 270673.31 | 100% | 270673.31 | 100% | 270673.31 | 100% | 270673.31 | 100% | M12 | 270673.31 | 0 | 270673.31 | 0 | 270673.31 | 0 | 270673.31 | 0 | 270673.31 | 0
P71 | SS | M13 | 1586230 | 1586230 | 100% | 1586230 | 100% | 1586230 | 100% | 1586230 | 100% | M13 | 1586230 | 0 | 1586230 | 0 | 1586230 | 0 | 1586230 | 0 | 1586230 | 0
P71 | SS | M14 | 231366.76 | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | M14 | 231366.76 | 0 | 231366.76 | 0 | 231366.76 | 0 | 231366.76 | 0 | 231366.76 | 0
P71 | SS | M15 | 1407060 | 1407060 | 100% | 1407060 | 100% | 1407060 | 100% | 1407060 | 100% | M15 | 1407060 | 0 | 1407060 | 0 | 1407060 | 0 | 1407060 | 0 | 1407060 | 0
P71 | SS | M16 | 1425220 | 1425220 | 100% | 1425220 | 100% | 1425220 | 100% | 1425220 | 100% | M16 | 1425220 | 0 | 1425220 | 0 | 1425220 | 0 | 1425220 | 0 | 1425220 | 0
Total |  |  | 18883803.8 | 18852593.3 |  | 18839769.88 |  | 18803276.71 |  | 18389598.36 |  |  | 18883803.8 | 0 | 18812541.49 | 40051.81 | 18796459.54 | 43310.34 | 18765716.17 | 37560.54 | 18389598.36 | 0

## rascunho (hidden)
PROGRESSO_HOOKUP
Project_Projeto | Module_Módulo | Block_DM | Weight Project_Peso do Projeto | PESO_VA | VA_PERC | PESO_SOLDA | RS_PERC | PESO_END | END_PERC | PESO_DIM | DIM_PERC
P71 | M00 | CP1 | 61548.39 | 46161.3 | 75% | 46161.3 | 75% | 46161.3 | 75% | 0 | 0%
P71 | M00 | CP2 | 57927.86 | 43445.9 | 75% | 43445.9 | 75% | 43445.9 | 75% | 0 | 0%
P71 | M00 | FT | 149745.84 | 149745.84 | 100% | 149745.84 | 100% | 149745.84 | 100% | 149745.84 | 100%
P71 | M00 | M00-APT | 3632.65 | 3632.65 | 100% | 3632.65 | 100% | 3632.65 | 100% | 3632.65 | 100%
P71 | M00 | M00-CHEM | 66526.93 | 66526.93 | 100% | 66526.93 | 100% | 66526.93 | 100% | 66526.93 | 100%
P71 | M00 | M00-CHEMB | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100%
P71 | M00 | M00-LDCA | 7738.9 | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100%
P71 | M00 | M00-LDPF | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | 437.83 | 437.83 | 100% | 437.83 | 100% | 437.83 | 100% | 437.83 | 100%
P71 | M00 | M00-LDSA | 11811.4 | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100%
P71 | M00 | M00-LDSF | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100%
P71 | M00 | M00-SKID31 | 18010.7 | 18010.7 | 100% | 18010.7 | 100% | 15437.74 | 85.71% | 0 | 0%
P71 | M00 | M00-SKID31B | 14499.95 | 14499.95 | 100% | 14499.95 | 100% | 14499.95 | 100% | 14499.95 | 100%
P71 | M00 | PU1 | 107390.5 | 107390.5 | 100% | 106448.48 | 99.12% | 106448.48 | 99.12% | 0 | 0%
P71 | M00 | PU2 | 87030.76 | 87030.76 | 100% | 87030.76 | 100% | 87030.76 | 100% | 87030.76 | 100%
P71 | M00 | PU3 | 82046.4 | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100%
P71 | M00 | PU4 | 80497.16 | 80497.16 | 100% | 80497.16 | 100% | 74747.36 | 92.86% | 0 | 0%
P71 | M00 | PU5 | 89010.22 | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100%
P71 | M00 | PU6 | 88239.1 | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100%
P71 | M00 | PU7 | 61132.49 | 61132.49 | 100% | 61132.49 | 100% | 61132.49 | 100% | 61132.49 | 100%
P71 | M00 | PU8 | 62868.84 | 62868.84 | 100% | 62868.84 | 100% | 62868.84 | 100% | 62868.84 | 100%
P71 | M00 | PU9 | 113928.35 | 113928.35 | 100% | 113928.35 | 100% | 113928.35 | 100% | 113928.35 | 100%
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | 168830.83 | 167489.38 | 99.21% | 155607.98 | 92.17% | 127437.57 | 75.48% | 0 | 0%
P71 | M09 | M09A/B | 1105480 | 1105480 | 100% | 1105480 | 100% | 1105480 | 100% | 1105480 | 100%
P71 | M11 | M11D | 38583.48 | 38583.48 | 100% | 38583.48 | 100% | 38583.48 | 100% | 38583.48 | 100%
P71 | M13 | M13 | 1571.32 | 1571.32 | 100% | 1571.32 | 100% | 1571.32 | 100% | 1571.32 | 100%
P71 | M14 | M14 | 231366.76 | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100%
P71 | M17 | M171 | 111189.84 | 111189.84 | 100% | 111189.84 | 100% | 111189.84 | 100% | 111189.84 | 100%
P71 | M17 | M172 | 112594.34 | 112594.34 | 100% | 112594.34 | 100% | 112594.34 | 100% | 112594.34 | 100%
P71 | M17 | M173 | 103605.24 | 103605.24 | 100% | 103605.24 | 100% | 103605.24 | 100% | 103605.24 | 100%
P71 | M17 | M174 | 95925.06 | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100%
P71 | M17 | M175 | 95809.14 | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100%
P71 | M17 | M176 | 95330.38 | 95330.38 | 100% | 95330.38 | 100% | 95330.38 | 100% | 95330.38 | 100%
P71 | M17 | M177 | 134751.15 | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100%
P71 | M17 | M178 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100%
P71 | SS | M01 | 1420480 | 1420480 | 100% | 1420480 | 100% | 1420480 | 100% | 1420480 | 100%
P71 | SS | M02 | 352478.99 | 352478.99 | 100% | 352478.99 | 100% | 352478.99 | 100% | 352478.99 | 100%
P71 | SS | M03 | 250809.98 | 250809.98 | 100% | 250809.98 | 100% | 250809.98 | 100% | 250809.98 | 100%
P71 | SS | M04 | 1244360 | 1244360 | 100% | 1244360 | 100% | 1244360 | 100% | 1244360 | 100%
P71 | SS | M05 | 1216020 | 1216020 | 100% | 1216020 | 100% | 1216020 | 100% | 1216020 | 100%
P71 | SS | M06 | 1165700 | 1165700 | 100% | 1165700 | 100% | 1165700 | 100% | 1165700 | 100%
P71 | SS | M07 | 1049600 | 1049600 | 100% | 1049600 | 100% | 1049600 | 100% | 1049600 | 100%
P71 | SS | M08 | 909930 | 909930 | 100% | 909930 | 100% | 909930 | 100% | 909930 | 100%
P71 | SS | M09 | 1424750 | 1424750 | 100% | 1424750 | 100% | 1424750 | 100% | 1424750 | 100%
P71 | SS | M10 | 949100 | 949100 | 100% | 949100 | 100% | 949100 | 100% | 949100 | 100%
P71 | SS | M11 | 398423.89 | 398423.89 | 100% | 398423.89 | 100% | 398423.89 | 100% | 398423.89 | 100%
P71 | SS | M12 | 270673.31 | 270673.31 | 100% | 270673.31 | 100% | 270673.31 | 100% | 270673.31 | 100%
P71 | SS | M13 | 1586230 | 1586230 | 100% | 1586230 | 100% | 1586230 | 100% | 1586230 | 100%
P71 | SS | M14 | 231366.76 | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100%
P71 | SS | M15 | 1407060 | 1407060 | 100% | 1407060 | 100% | 1407060 | 100% | 1407060 | 100%
P71 | SS | M16 | 1425220 | 1425220 | 100% | 1425220 | 100% | 1425220 | 100% | 1425220 | 100%

## Planilha1 (hidden)
PROGRESSO_HOOKUP
Project_Projeto | Module_Módulo | Block_DM | Weight Project_Peso do Projeto | PESO_VA | VA_PERC | PESO_SOLDA | RS_PERC | PESO_END | END_PERC | PESO_DIM | DIM_PERC
P71 | M00 | CP1 | 61548.39 | 46161.3 | 75% | 46161.3 | 75% | 46161.3 | 75% | 0 | 0%
P71 | M00 | CP2 | 57927.86 | 43445.9 | 75% | 43445.9 | 75% | 43445.9 | 75% | 0 | 0%
P71 | M00 | FT | 149745.84 | 149745.84 | 100% | 149745.84 | 100% | 149745.84 | 100% | 149745.84 | 100%
P71 | M00 | M00-APT | 3632.65 | 3632.65 | 100% | 3632.65 | 100% | 3632.65 | 100% | 3632.65 | 100%
P71 | M00 | M00-CHEM | 66526.93 | 66526.93 | 100% | 66526.93 | 100% | 66526.93 | 100% | 66526.93 | 100%
P71 | M00 | M00-CHEMB | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100%
P71 | M00 | M00-LDCA | 7738.9 | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100%
P71 | M00 | M00-LDPF | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | 437.83 | 437.83 | 100% | 437.83 | 100% | 437.83 | 100% | 437.83 | 100%
P71 | M00 | M00-LDSA | 11811.4 | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100%
P71 | M00 | M00-LDSF | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100%
P71 | M00 | M00-SKID31 | 18010.7 | 18010.7 | 100% | 18010.7 | 100% | 15437.74 | 85.71% | 0 | 0%
P71 | M00 | M00-SKID31B | 14499.95 | 14499.95 | 100% | 14499.95 | 100% | 14499.95 | 100% | 14499.95 | 100%
P71 | M00 | PU1 | 107390.5 | 107390.5 | 100% | 106448.48 | 99.12% | 106448.48 | 99.12% | 0 | 0%
P71 | M00 | PU2 | 87030.76 | 87030.76 | 100% | 87030.76 | 100% | 87030.76 | 100% | 87030.76 | 100%
P71 | M00 | PU3 | 82046.4 | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100%
P71 | M00 | PU4 | 80497.16 | 80497.16 | 100% | 74747.36 | 92.86% | 74747.36 | 92.86% | 0 | 0%
P71 | M00 | PU5 | 89010.22 | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100%
P71 | M00 | PU6 | 88239.1 | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100%
P71 | M00 | PU7 | 61132.49 | 61132.49 | 100% | 61132.49 | 100% | 61132.49 | 100% | 61132.49 | 100%
P71 | M00 | PU8 | 62868.84 | 62868.84 | 100% | 62868.84 | 100% | 62868.84 | 100% | 62868.84 | 100%
P71 | M00 | PU9 | 113928.35 | 113928.35 | 100% | 113928.35 | 100% | 113928.35 | 100% | 113928.35 | 100%
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | 168830.83 | 127437.57 | 75.48% | 118047.44 | 69.92% | 89877.03 | 53.23% | 0 | 0%
P71 | M09 | M09A/B | 1105480 | 1105480 | 100% | 1105480 | 100% | 1105480 | 100% | 1105480 | 100%
P71 | M11 | M11D | 38583.48 | 38583.48 | 100% | 38583.48 | 100% | 38583.48 | 100% | 38583.48 | 100%
P71 | M13 | M13 | 1571.32 | 1571.32 | 100% | 1571.32 | 100% | 1571.32 | 100% | 1571.32 | 100%
P71 | M14 | M14 | 231366.76 | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100%
P71 | M17 | M171 | 111189.84 | 111189.84 | 100% | 111189.84 | 100% | 111189.84 | 100% | 111189.84 | 100%
P71 | M17 | M172 | 112594.34 | 112594.34 | 100% | 112594.34 | 100% | 112594.34 | 100% | 112594.34 | 100%
P71 | M17 | M173 | 103605.24 | 103605.24 | 100% | 103605.24 | 100% | 103605.24 | 100% | 103605.24 | 100%
P71 | M17 | M174 | 95925.06 | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100%
P71 | M17 | M175 | 95809.14 | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100%
P71 | M17 | M176 | 95330.38 | 95330.38 | 100% | 95330.38 | 100% | 95330.38 | 100% | 95330.38 | 100%
P71 | M17 | M177 | 134751.15 | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100%
P71 | M17 | M178 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100%
P71 | SS | M01 | 1420480 | 1420480 | 100% | 1420480 | 100% | 1420480 | 100% | 1420480 | 100%
P71 | SS | M02 | 352478.99 | 352478.99 | 100% | 352478.99 | 100% | 352478.99 | 100% | 352478.99 | 100%
P71 | SS | M03 | 250809.98 | 250809.98 | 100% | 250809.98 | 100% | 250809.98 | 100% | 250809.98 | 100%
P71 | SS | M04 | 1244360 | 1244360 | 100% | 1244360 | 100% | 1244360 | 100% | 1244360 | 100%
P71 | SS | M05 | 1216020 | 1216020 | 100% | 1216020 | 100% | 1216020 | 100% | 1216020 | 100%
P71 | SS | M06 | 1165700 | 1165700 | 100% | 1165700 | 100% | 1165700 | 100% | 1165700 | 100%
P71 | SS | M07 | 1049600 | 1049600 | 100% | 1049600 | 100% | 1049600 | 100% | 1049600 | 100%
P71 | SS | M08 | 909930 | 909930 | 100% | 909930 | 100% | 909930 | 100% | 909930 | 100%
P71 | SS | M09 | 1424750 | 1424750 | 100% | 1424750 | 100% | 1424750 | 100% | 1424750 | 100%
P71 | SS | M10 | 949100 | 949100 | 100% | 949100 | 100% | 949100 | 100% | 949100 | 100%
P71 | SS | M11 | 398423.89 | 398423.89 | 100% | 398423.89 | 100% | 398423.89 | 100% | 398423.89 | 100%
P71 | SS | M12 | 270673.31 | 270673.31 | 100% | 270673.31 | 100% | 270673.31 | 100% | 270673.31 | 100%
P71 | SS | M13 | 1586230 | 1586230 | 100% | 1586230 | 100% | 1586230 | 100% | 1586230 | 100%
P71 | SS | M14 | 231366.76 | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100%
P71 | SS | M15 | 1407060 | 1407060 | 100% | 1407060 | 100% | 1407060 | 100% | 1407060 | 100%
P71 | SS | M16 | 1425220 | 1425220 | 100% | 1425220 | 100% | 1425220 | 100% | 1425220 | 100%

## Anterior (hidden)
STRUCTURE HOOK-UP PROGRESS SUMMARY
|  |  |  | Date: | 2022-04-11
Project Name Nome do Projeto | P71 |  | Client Cliente | Project ID / Package Código do Projeto |  | 11-0009 |  | Order Contract Ordenação do Contrato | 3900.0000023.12.2
DRAWING DESENHO |  |  |  | FITUP (40%) AJUSTE |  | WELDING (45%) SOLDA |  | NDT (5%) END |  | DIMENSIONAL (10%) DIMENSIONAL
Project Projeto | Module Módulo | Block DM | Weight Project Peso do Projeto | F. Weight Peso Aju. | % F. Prog. Percent. Aju. | W. Weight Peso Sold. | % W. Prog. Percent. Sold. | NDT Weight Peso Insp. | % NDT Prog. Percent. Insp. | Weight Peso Dim | % Prog. Percent. Dim
P71 | M00 | CP1 | 61548.39 | 46161.3 | 75% | 46161.3 | 75% | 46161.3 | 75% | 0 | 0%
P71 | M00 | CP2 | 57927.86 | 43445.9 | 75% | 43445.9 | 75% | 43445.9 | 75% | 0 | 0%
P71 | M00 | FT | 149745.84 | 149745.84 | 100% | 149745.84 | 100% | 149745.84 | 100% | 149745.84 | 100%
P71 | M00 | M00-APT | 3632.65 | 3632.65 | 100% | 3632.65 | 100% | 3632.65 | 100% | 3632.65 | 100%
P71 | M00 | M00-CHEM | 66526.93 | 66526.93 | 100% | 66526.93 | 100% | 66526.93 | 100% | 66526.93 | 100%
P71 | M00 | M00-CHEMB | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100%
P71 | M00 | M00-LDCA | 7738.9 | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100%
P71 | M00 | M00-LDPF | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | 437.83 | 437.83 | 100% | 437.83 | 100% | 437.83 | 100% | 437.83 | 100%
P71 | M00 | M00-LDSA | 11811.4 | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100%
P71 | M00 | M00-LDSF | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100%
P71 | M00 | M00-SKID31 | 18010.7 | 18010.7 | 100% | 18010.7 | 100% | 15437.74 | 85.71% | 0 | 0%
P71 | M00 | M00-SKID31B | 14499.95 | 14499.95 | 100% | 14499.95 | 100% | 14499.95 | 100% | 14499.95 | 100%
P71 | M00 | PU1 | 107390.5 | 107390.5 | 100% | 106448.48 | 99.12% | 106448.48 | 99.12% | 0 | 0%
P71 | M00 | PU2 | 87030.76 | 87030.76 | 100% | 87030.76 | 100% | 87030.76 | 100% | 87030.76 | 100%
P71 | M00 | PU3 | 82046.4 | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100%
P71 | M00 | PU4 | 80497.16 | 80497.16 | 100% | 74747.36 | 92.86% | 74747.36 | 92.86% | 0 | 0%
P71 | M00 | PU5 | 89010.22 | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100%
P71 | M00 | PU6 | 88239.1 | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100%
P71 | M00 | PU7 | 61132.49 | 61132.49 | 100% | 61132.49 | 100% | 61132.49 | 100% | 61132.49 | 100%
P71 | M00 | PU8 | 62868.84 | 62868.84 | 100% | 62868.84 | 100% | 62868.84 | 100% | 62868.84 | 100%
P71 | M00 | PU9 | 113928.35 | 113928.35 | 100% | 113928.35 | 100% | 113928.35 | 100% | 113928.35 | 100%
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | 168830.83 | 127437.57 | 75.48% | 118047.44 | 69.92% | 89877.03 | 53.23% | 0 | 0%
P71 | M09 | M09A/B | 1105480 | 1105480 | 100% | 1105480 | 100% | 1105480 | 100% | 1105480 | 100%
P71 | M11 | M11D | 38583.48 | 38583.48 | 100% | 38583.48 | 100% | 38583.48 | 100% | 38583.48 | 100%
P71 | M13 | M13 | 1571.32 | 1571.32 | 100% | 1571.32 | 100% | 1571.32 | 100% | 1571.32 | 100%
P71 | M14 | M14 | 231366.76 | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100%
P71 | M17 | M171 | 111189.84 | 111189.84 | 100% | 111189.84 | 100% | 111189.84 | 100% | 111189.84 | 100%
P71 | M17 | M172 | 112594.34 | 112594.34 | 100% | 112594.34 | 100% | 112594.34 | 100% | 112594.34 | 100%
P71 | M17 | M173 | 103605.24 | 103605.24 | 100% | 103605.24 | 100% | 103605.24 | 100% | 103605.24 | 100%
P71 | M17 | M174 | 95925.06 | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100%
P71 | M17 | M175 | 95809.14 | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100%
P71 | M17 | M176 | 95330.38 | 95330.38 | 100% | 95330.38 | 100% | 95330.38 | 100% | 95330.38 | 100%
P71 | M17 | M177 | 134751.15 | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100%
P71 | M17 | M178 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100%
P71 | SS | M01 | 1420480 | 1420480 | 100% | 1420480 | 100% | 1420480 | 100% | 1420480 | 100%
P71 | SS | M02 | 352478.99 | 352478.99 | 100% | 352478.99 | 100% | 352478.99 | 100% | 352478.99 | 100%
P71 | SS | M03 | 250809.98 | 250809.98 | 100% | 250809.98 | 100% | 250809.98 | 100% | 250809.98 | 100%
P71 | SS | M04 | 1244360 | 1244360 | 100% | 1244360 | 100% | 1244360 | 100% | 1244360 | 100%
P71 | SS | M05 | 1216020 | 1216020 | 100% | 1216020 | 100% | 1216020 | 100% | 1216020 | 100%
P71 | SS | M06 | 1165700 | 1165700 | 100% | 1165700 | 100% | 1165700 | 100% | 1165700 | 100%
P71 | SS | M07 | 1049600 | 1049600 | 100% | 1049600 | 100% | 1049600 | 100% | 1049600 | 100%
P71 | SS | M08 | 909930 | 909930 | 100% | 909930 | 100% | 909930 | 100% | 909930 | 100%
P71 | SS | M09 | 1424750 | 1424750 | 100% | 1424750 | 100% | 1424750 | 100% | 1424750 | 100%
P71 | SS | M10 | 949100 | 949100 | 100% | 949100 | 100% | 949100 | 100% | 949100 | 100%
P71 | SS | M11 | 398423.89 | 398423.89 | 100% | 398423.89 | 100% | 398423.89 | 100% | 398423.89 | 100%
P71 | SS | M12 | 270673.31 | 270673.31 | 100% | 270673.31 | 100% | 270673.31 | 100% | 270673.31 | 100%
P71 | SS | M13 | 1586230 | 1586230 | 100% | 1586230 | 100% | 1586230 | 100% | 1586230 | 100%
P71 | SS | M14 | 231366.76 | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100%
P71 | SS | M15 | 1407060 | 1407060 | 100% | 1407060 | 100% | 1407060 | 100% | 1407060 | 100%
P71 | SS | M16 | 1425220 | 1425220 | 100% | 1425220 | 100% | 1425220 | 100% | 1425220 | 100%
Total |  |  | 18883803.8 | 18812541.49 |  | 18796459.54 |  | 18765716.17 |  | 18389598.36