## Report
STRUCTURE HOOK-UP PROGRESS SUMMARY
|  |  |  | Date: | 2022-03-31
Project Name Nome do Projeto |  | P71 | Client Cliente | Project ID / Package Código do Projeto |  | 11-0009 |  | Order Contract Ordenação do Contrato | 3900.0000023.12.2
DRAWING DESENHO |  |  |  | FITUP (40%) AJUSTE |  | WELDING (45%) SOLDA |  | NDT (5%) END |  | DIMENSIONAL (10%) DIMENSIONAL
Project Projeto | Module Módulo | Block DM | Weight Project Peso do Projeto | F. Weight Peso Aju. | % F. Prog. Percent. Aju. | W. Weight Peso Sold. | % W. Prog. Percent. Sold. | NDT Weight Peso Insp. | % NDT Prog. Percent. Insp. | Weight Peso Dim | % Prog. Percent. Dim
P71 | M00 | CP1 | 61548.3944 | 46161.2958 | 75% | 46161.2958 | 75% | 46161.2958 | 75% | 0 | 0,00%
P71 | M00 | CP2 | 57927.863 | 43445.8972 | 75% | 43445.8972 | 75% | 43445.8972 | 75% | 0 | 0,00%
P71 | M00 | FT | 149745.84 | 149745.84 | 100% | 149745.84 | 100% | 99830.56 | 66.67% | 0 | 0,00%
P71 | M00 | M00-APT | 3632.6453 | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEM | 66526.9317 | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEMB | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | 7738.9 | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | 437.8298 | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSA | 11811.4 | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | 18010.6953 | 18010.6953 | 100% | 18010.6953 | 100% | 15437.7388 | 85.71% | 0 | 0,00%
P71 | M00 | M00-SKID31B | 14499.9547 | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | 107390.5 | 107390.5 | 100% | 106448.4781 | 99.12% | 106448.4781 | 99.12% | 0 | 0,00%
P71 | M00 | PU2 | 87030.76 | 87030.76 | 100% | 87030.76 | 100% | 87030.76 | 100% | 87030.76 | 100,00%
P71 | M00 | PU3 | 82046.4 | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100,00%
P71 | M00 | PU4 | 80497.16 | 80497.16 | 100% | 74747.3629 | 92.86% | 74747.3629 | 92.86% | 0 | 0,00%
P71 | M00 | PU5 | 89010.22 | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100,00%
P71 | M00 | PU6 | 88239.1 | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100,00%
P71 | M00 | PU7 | 61132.4939 | 61132.4939 | 100% | 61132.4939 | 100% | 61132.4939 | 100% | 61132.4939 | 100,00%
P71 | M00 | PU8 | 62868.8369 | 62868.8369 | 100% | 62868.8369 | 100% | 62868.8369 | 100% | 62868.8369 | 100,00%
P71 | M00 | PU9 | 113928.3533 | 113928.3533 | 100% | 113928.3533 | 100% | 113928.3533 | 100% | 113928.3533 | 100,00%
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | 168830.83 | 108657.2992 | 64.36% | 99267.1622 | 58.8% | 79624.5288 | 47.16% | 0 | 0,00%
P71 | M09 | M09A/B | 1105480 | 1105480 | 100% | 1105480 | 100% | 1105480 | 100% | 1105480 | 100,00%
P71 | M11 | M11D | 38583.4829 | 38583.4829 | 100% | 38583.4829 | 100% | 38583.4829 | 100% | 38583.4829 | 100,00%
P71 | M13 | M13 | 1571.3225 | 1571.3225 | 100% | 1571.3225 | 100% | 1571.3225 | 100% | 1571.3225 | 100,00%
P71 | M14 | M14 | 231366.76 | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100,00%
P71 | M17 | M171 | 111189.84 | 111189.84 | 100% | 111189.84 | 100% | 111189.84 | 100% | 111189.84 | 100,00%
P71 | M17 | M172 | 112594.34 | 112594.34 | 100% | 112594.34 | 100% | 112594.34 | 100% | 112594.34 | 100,00%
P71 | M17 | M173 | 103605.24 | 103605.24 | 100% | 103605.24 | 100% | 103605.24 | 100% | 103605.24 | 100,00%
P71 | M17 | M174 | 95925.06 | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100,00%
P71 | M17 | M175 | 95809.14 | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100,00%
P71 | M17 | M176 | 95330.3837 | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100,00%
P71 | M17 | M177 | 134751.15 | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100,00%
P71 | M17 | M178 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100,00%
P71 | SS | M01 | 1420480 | 1420480 | 100% | 1420480 | 100% | 1420480 | 100% | 1420480 | 100,00%
P71 | SS | M02 | 352478.9923 | 352478.9923 | 100% | 352478.9923 | 100% | 352478.9923 | 100% | 352478.9923 | 100,00%
P71 | SS | M03 | 250809.98 | 250809.98 | 100% | 250809.98 | 100% | 250809.98 | 100% | 250809.98 | 100,00%
P71 | SS | M04 | 1244360 | 1244360 | 100% | 1244360 | 100% | 1244360 | 100% | 1244360 | 100,00%
P71 | SS | M05 | 1216020 | 1216020 | 100% | 1216020 | 100% | 1216020 | 100% | 1216020 | 100,00%
P71 | SS | M06 | 1165700 | 1165700 | 100% | 1165700 | 100% | 1165700 | 100% | 1165700 | 100,00%
P71 | SS | M07 | 1049600 | 1049600 | 100% | 1049600 | 100% | 1049600 | 100% | 1049600 | 100,00%
P71 | SS | M08 | 909930 | 909930 | 100% | 909930 | 100% | 909930 | 100% | 909930 | 100,00%
P71 | SS | M09 | 1424750 | 1424750 | 100% | 1424750 | 100% | 1424750 | 100% | 1424750 | 100,00%
P71 | SS | M10 | 949100 | 949100 | 100% | 949100 | 100% | 949100 | 100% | 949100 | 100,00%
P71 | SS | M11 | 398423.8914 | 398423.8914 | 100% | 398423.8914 | 100% | 398423.8914 | 100% | 398423.8914 | 100,00%
P71 | SS | M12 | 270673.31 | 270673.31 | 100% | 270673.31 | 100% | 270673.31 | 100% | 270673.31 | 100,00%
P71 | SS | M13 | 1586230 | 1586230 | 100% | 1586230 | 100% | 1586230 | 100% | 1586230 | 100,00%
P71 | SS | M14 | 231366.76 | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100,00%
P71 | SS | M15 | 1407060 | 1407060 | 100% | 1407060 | 100% | 1407060 | 100% | 1407060 | 100,00%
P71 | SS | M16 | 1425220 | 1425220 | 100% | 1425220 | 100% | 1425220 | 100% | 1425220 | 100,00%
Total |  |  | 18883803.8211 | 18793761.226 |  | 18777679.27 |  | 18705548.4001 |  | 18239852.5385

## Planilha37 (hidden)
Project_Projeto | Module_Módulo | Block_DM | Weight Project_Peso do Projeto | PESO_VA | VA_PERC | PESO_SOLDA | RS_PERC | PESO_END | END_PERC | PESO_DIM | DIM_PERC
P71 | M00 | CP1 | 61548.3944 | 46161.2958 | 75% | 46161.2958 | 75% | 46161.2958 | 75% | 0 | 0,00%
P71 | M00 | CP2 | 57927.863 | 43445.8972 | 75% | 43445.8972 | 75% | 43445.8972 | 75% | 0 | 0,00%
P71 | M00 | FT | 149745.84 | 149745.84 | 100% | 149745.84 | 100% | 99830.56 | 66.67% | 0 | 0,00%
P71 | M00 | M00-APT | 3632.6453 | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEM | 66526.9317 | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEMB | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | 7738.9 | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | 437.8298 | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSA | 11811.4 | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | 18010.6953 | 18010.6953 | 100% | 18010.6953 | 100% | 15437.7388 | 85.71% | 0 | 0,00%
P71 | M00 | M00-SKID31B | 14499.9547 | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | 107390.5 | 107390.5 | 100% | 106448.4781 | 99.12% | 106448.4781 | 99.12% | 0 | 0,00%
P71 | M00 | PU2 | 87030.76 | 87030.76 | 100% | 87030.76 | 100% | 87030.76 | 100% | 87030.76 | 100,00%
P71 | M00 | PU3 | 82046.4 | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100,00%
P71 | M00 | PU4 | 80497.16 | 80497.16 | 100% | 74747.3629 | 92.86% | 74747.3629 | 92.86% | 0 | 0,00%
P71 | M00 | PU5 | 89010.22 | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100,00%
P71 | M00 | PU6 | 88239.1 | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100,00%
P71 | M00 | PU7 | 61132.4939 | 61132.4939 | 100% | 61132.4939 | 100% | 61132.4939 | 100% | 61132.4939 | 100,00%
P71 | M00 | PU8 | 62868.8369 | 62868.8369 | 100% | 62868.8369 | 100% | 62868.8369 | 100% | 62868.8369 | 100,00%
P71 | M00 | PU9 | 113928.3533 | 113928.3533 | 100% | 113928.3533 | 100% | 113928.3533 | 100% | 113928.3533 | 100,00%
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | 168830.83 | 99029.4732 | 58.66% | 80185.0297 | 47.49% | 59321.5388 | 35.14% | 0 | 0,00%
P71 | M09 | M09A/B | 1105480 | 1105480 | 100% | 1105480 | 100% | 1105480 | 100% | 1105480 | 100,00%
P71 | M11 | M11D | 38583.4829 | 38583.4829 | 100% | 38583.4829 | 100% | 38583.4829 | 100% | 38583.4829 | 100,00%
P71 | M13 | M13 | 1571.3225 | 1571.3225 | 100% | 1571.3225 | 100% | 1571.3225 | 100% | 1571.3225 | 100,00%
P71 | M14 | M14 | 231366.76 | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100,00%
P71 | M17 | M171 | 111189.84 | 111189.84 | 100% | 111189.84 | 100% | 111189.84 | 100% | 111189.84 | 100,00%
P71 | M17 | M172 | 112594.34 | 112594.34 | 100% | 112594.34 | 100% | 112594.34 | 100% | 112594.34 | 100,00%
P71 | M17 | M173 | 103605.24 | 103605.24 | 100% | 103605.24 | 100% | 103605.24 | 100% | 103605.24 | 100,00%
P71 | M17 | M174 | 95925.06 | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100,00%
P71 | M17 | M175 | 95809.14 | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100,00%
P71 | M17 | M176 | 95330.3837 | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100,00%
P71 | M17 | M177 | 134751.15 | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100,00%
P71 | M17 | M178 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100,00%
P71 | SS | M01 | 1420480 | 1420480 | 100% | 1420480 | 100% | 1420480 | 100% | 1420480 | 100,00%
P71 | SS | M02 | 352478.9923 | 352478.9923 | 100% | 352478.9923 | 100% | 352478.9923 | 100% | 352478.9923 | 100,00%
P71 | SS | M03 | 250809.98 | 250809.98 | 100% | 250809.98 | 100% | 250809.98 | 100% | 250809.98 | 100,00%
P71 | SS | M04 | 1244360 | 1244360 | 100% | 1244360 | 100% | 1244360 | 100% | 1244360 | 100,00%
P71 | SS | M05 | 1216020 | 1216020 | 100% | 1216020 | 100% | 1216020 | 100% | 1216020 | 100,00%
P71 | SS | M06 | 1165700 | 1165700 | 100% | 1165700 | 100% | 1165700 | 100% | 1165700 | 100,00%
P71 | SS | M07 | 1049600 | 1049600 | 100% | 1049600 | 100% | 1049600 | 100% | 1049600 | 100,00%
P71 | SS | M08 | 909930 | 909930 | 100% | 909930 | 100% | 909930 | 100% | 909930 | 100,00%
P71 | SS | M09 | 1424750 | 1424750 | 100% | 1424750 | 100% | 1424750 | 100% | 1424750 | 100,00%
P71 | SS | M10 | 949100 | 949100 | 100% | 949100 | 100% | 949100 | 100% | 949100 | 100,00%
P71 | SS | M11 | 398423.8914 | 398423.8914 | 100% | 398423.8914 | 100% | 398423.8914 | 100% | 398423.8914 | 100,00%
P71 | SS | M12 | 270673.31 | 270673.31 | 100% | 270673.31 | 100% | 270673.31 | 100% | 270673.31 | 100,00%
P71 | SS | M13 | 1586230 | 1586230 | 100% | 1586230 | 100% | 1586230 | 100% | 1586230 | 100,00%
P71 | SS | M14 | 231366.76 | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100,00%
P71 | SS | M15 | 1407060 | 1407060 | 100% | 1407060 | 100% | 1407060 | 100% | 1407060 | 100,00%
P71 | SS | M16 | 1425220 | 1425220 | 100% | 1425220 | 100% | 1425220 | 100% | 1425220 | 100,00%

## Planilha36 (hidden)
Project_Projeto | Module_Módulo | Block_DM | Weight Project_Peso do Projeto | PESO_VA | VA_PERC | PESO_SOLDA | RS_PERC | PESO_END | END_PERC | PESO_DIM | DIM_PERC
P71 | M00 | CP1 | 61548.3944 | 61548.3944 | 100% | 61548.3944 | 100% | 61548.3944 | 100% | 61548.3944 | 100,00%
P71 | M00 | CP2 | 57927.863 | 57927.863 | 100% | 57927.863 | 100% | 57927.863 | 100% | 57927.863 | 100,00%
P71 | M00 | FT | 149745.84 | 149745.84 | 100% | 149745.84 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0,00%
P71 | M00 | M00-APT | 3632.6453 | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEM | 66526.9317 | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEMB | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | 7738.9 | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | 437.8298 | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSA | 11811.4 | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | 18010.6953 | 18010.6953 | 100% | 18010.6953 | 100% | 15437.7388 | 85.71% | 0 | 0,00%
P71 | M00 | M00-SKID31B | 14499.9547 | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | 107390.5 | 107390.5 | 100% | 107390.5 | 100% | 107390.5 | 100% | 107390.5 | 100,00%
P71 | M00 | PU2 | 87030.76 | 87030.76 | 100% | 87030.76 | 100% | 87030.76 | 100% | 87030.76 | 100,00%
P71 | M00 | PU3 | 82046.4 | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100,00%
P71 | M00 | PU4 | 80497.16 | 80497.16 | 100% | 80497.16 | 100% | 80497.16 | 100% | 80497.16 | 100,00%
P71 | M00 | PU5 | 89010.22 | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100,00%
P71 | M00 | PU6 | 88239.1 | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100,00%
P71 | M00 | PU7 | 61132.4939 | 61132.4939 | 100% | 61132.4939 | 100% | 61132.4939 | 100% | 61132.4939 | 100,00%
P71 | M00 | PU8 | 62868.8369 | 62868.8369 | 100% | 62868.8369 | 100% | 62868.8369 | 100% | 62868.8369 | 100,00%
P71 | M00 | PU9 | 113928.3533 | 113928.3533 | 100% | 113928.3533 | 100% | 113928.3533 | 100% | 113928.3533 | 100,00%
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | 168830.83 | 80185.0297 | 47.49% | 45668.9318 | 27.05% | 45668.9318 | 27.05% | 0 | 0,00%
P71 | M09 | M09A/B | 1105480 | 1105480 | 100% | 1105480 | 100% | 1105480 | 100% | 1105480 | 100,00%
P71 | M11 | M11D | 38583.4829 | 38583.4829 | 100% | 38583.4829 | 100% | 38583.4829 | 100% | 38583.4829 | 100,00%
P71 | M13 | M13 | 1571.3225 | 1571.3225 | 100% | 1571.3225 | 100% | 1571.3225 | 100% | 1571.3225 | 100,00%
P71 | M14 | M14 | 231366.76 | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100,00%
P71 | M17 | M171 | 111189.84 | 111189.84 | 100% | 111189.84 | 100% | 111189.84 | 100% | 111189.84 | 100,00%
P71 | M17 | M172 | 112594.34 | 112594.34 | 100% | 112594.34 | 100% | 112594.34 | 100% | 112594.34 | 100,00%
P71 | M17 | M173 | 103605.24 | 103605.24 | 100% | 103605.24 | 100% | 103605.24 | 100% | 103605.24 | 100,00%
P71 | M17 | M174 | 95925.06 | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100,00%
P71 | M17 | M175 | 95809.14 | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100,00%
P71 | M17 | M176 | 95330.3837 | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100,00%
P71 | M17 | M177 | 134751.15 | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100,00%
P71 | M17 | M178 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100,00%
P71 | SS | M01 | 1420480 | 1420480 | 100% | 1420480 | 100% | 1420480 | 100% | 1420480 | 100,00%
P71 | SS | M02 | 352478.9923 | 352478.9923 | 100% | 352478.9923 | 100% | 352478.9923 | 100% | 352478.9923 | 100,00%
P71 | SS | M03 | 250809.98 | 250809.98 | 100% | 250809.98 | 100% | 250809.98 | 100% | 250809.98 | 100,00%
P71 | SS | M04 | 1244360 | 1244360 | 100% | 1244360 | 100% | 1244360 | 100% | 1244360 | 100,00%
P71 | SS | M05 | 1216020 | 1216020 | 100% | 1216020 | 100% | 1216020 | 100% | 1216020 | 100,00%
P71 | SS | M06 | 1165700 | 1165700 | 100% | 1165700 | 100% | 1165700 | 100% | 1165700 | 100,00%
P71 | SS | M07 | 1049600 | 1049600 | 100% | 1049600 | 100% | 1049600 | 100% | 1049600 | 100,00%
P71 | SS | M08 | 909930 | 909930 | 100% | 909930 | 100% | 909930 | 100% | 909930 | 100,00%
P71 | SS | M09 | 1424750 | 1424750 | 100% | 1424750 | 100% | 1424750 | 100% | 1424750 | 100,00%
P71 | SS | M10 | 949100 | 949100 | 100% | 949100 | 100% | 949100 | 100% | 949100 | 100,00%
P71 | SS | M11 | 398423.8914 | 398423.8914 | 100% | 398423.8914 | 100% | 398423.8914 | 100% | 398423.8914 | 100,00%
P71 | SS | M12 | 270673.31 | 270673.31 | 100% | 270673.31 | 100% | 270673.31 | 100% | 270673.31 | 100,00%
P71 | SS | M13 | 1586230 | 1586230 | 100% | 1586230 | 100% | 1586230 | 100% | 1586230 | 100,00%
P71 | SS | M14 | 231366.76 | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100,00%
P71 | SS | M15 | 1407060 | 1407060 | 100% | 1407060 | 100% | 1407060 | 100% | 1407060 | 100,00%
P71 | SS | M16 | 1425220 | 1425220 | 100% | 1425220 | 100% | 1425220 | 100% | 1425220 | 100,00%

## Planilha35 (hidden)
Project_Projeto | Module_Módulo | Block_DM | Weight Project_Peso do Projeto | PESO_VA | VA_PERC | PESO_SOLDA | RS_PERC | PESO_END | END_PERC | PESO_DIM | DIM_PERC
P71 | M00 | CP1 | 61548.3944 | 61548.3944 | 100% | 61548.3944 | 100% | 61548.3944 | 100% | 61548.3944 | 100,00%
P71 | M00 | CP2 | 57927.863 | 57927.863 | 100% | 57927.863 | 100% | 57927.863 | 100% | 57927.863 | 100,00%
P71 | M00 | FT | 149745.84 | 149745.84 | 100% | 149745.84 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0,00%
P71 | M00 | M00-APT | 3632.6453 | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEM | 66526.9317 | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEMB | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | 7738.9 | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100% | 7738.9 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | 437.8298 | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSA | 11811.4 | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | 18010.6953 | 18010.6953 | 100% | 18010.6953 | 100% | 15437.7388 | 85.71% | 0 | 0,00%
P71 | M00 | M00-SKID31B | 14499.9547 | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | 107390.5 | 107390.5 | 100% | 107390.5 | 100% | 107390.5 | 100% | 107390.5 | 100,00%
P71 | M00 | PU2 | 87030.76 | 87030.76 | 100% | 87030.76 | 100% | 87030.76 | 100% | 87030.76 | 100,00%
P71 | M00 | PU3 | 82046.4 | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100% | 82046.4 | 100,00%
P71 | M00 | PU4 | 80497.16 | 80497.16 | 100% | 80497.16 | 100% | 80497.16 | 100% | 80497.16 | 100,00%
P71 | M00 | PU5 | 89010.22 | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100% | 89010.22 | 100,00%
P71 | M00 | PU6 | 88239.1 | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100% | 88239.1 | 100,00%
P71 | M00 | PU7 | 61132.4939 | 61132.4939 | 100% | 61132.4939 | 100% | 61132.4939 | 100% | 61132.4939 | 100,00%
P71 | M00 | PU8 | 62868.8369 | 62868.8369 | 100% | 62868.8369 | 100% | 62868.8369 | 100% | 62868.8369 | 100,00%
P71 | M00 | PU9 | 113928.3533 | 113928.3533 | 100% | 113928.3533 | 100% | 113928.3533 | 100% | 113928.3533 | 100,00%
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | 168830.83 | 80185.0297 | 47.49% | 51918.3646 | 30.75% | 45668.9318 | 27.05% | 0 | 0,00%
P71 | M09 | M09A/B | 1105480 | 1105480 | 100% | 1105480 | 100% | 1105480 | 100% | 1105480 | 100,00%
P71 | M11 | M11D | 38583.4829 | 38583.4829 | 100% | 38583.4829 | 100% | 38583.4829 | 100% | 38583.4829 | 100,00%
P71 | M13 | M13 | 1571.3225 | 1571.3225 | 100% | 1571.3225 | 100% | 1571.3225 | 100% | 1571.3225 | 100,00%
P71 | M14 | M14 | 231366.76 | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100,00%
P71 | M17 | M171 | 111189.84 | 111189.84 | 100% | 111189.84 | 100% | 111189.84 | 100% | 111189.84 | 100,00%
P71 | M17 | M172 | 112594.34 | 112594.34 | 100% | 112594.34 | 100% | 112594.34 | 100% | 112594.34 | 100,00%
P71 | M17 | M173 | 103605.24 | 103605.24 | 100% | 103605.24 | 100% | 103605.24 | 100% | 103605.24 | 100,00%
P71 | M17 | M174 | 95925.06 | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100,00%
P71 | M17 | M175 | 95809.14 | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100,00%
P71 | M17 | M176 | 95330.3837 | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100,00%
P71 | M17 | M177 | 134751.15 | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100,00%
P71 | M17 | M178 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100,00%
P71 | SS | M01 | 1420480 | 1420480 | 100% | 1420480 | 100% | 1420480 | 100% | 1420480 | 100,00%
P71 | SS | M02 | 352478.9923 | 352478.9923 | 100% | 352478.9923 | 100% | 352478.9923 | 100% | 352478.9923 | 100,00%
P71 | SS | M03 | 250809.98 | 250809.98 | 100% | 250809.98 | 100% | 250809.98 | 100% | 250809.98 | 100,00%
P71 | SS | M04 | 1244360 | 1244360 | 100% | 1244360 | 100% | 1244360 | 100% | 1244360 | 100,00%
P71 | SS | M05 | 1216020 | 1216020 | 100% | 1216020 | 100% | 1216020 | 100% | 1216020 | 100,00%
P71 | SS | M06 | 1165700 | 1165700 | 100% | 1165700 | 100% | 1165700 | 100% | 1165700 | 100,00%
P71 | SS | M07 | 1049600 | 1049600 | 100% | 1049600 | 100% | 1049600 | 100% | 1049600 | 100,00%
P71 | SS | M08 | 909930 | 909930 | 100% | 909930 | 100% | 909930 | 100% | 909930 | 100,00%
P71 | SS | M09 | 1424750 | 1424750 | 100% | 1424750 | 100% | 1424750 | 100% | 1424750 | 100,00%
P71 | SS | M10 | 949100 | 949100 | 100% | 949100 | 100% | 949100 | 100% | 949100 | 100,00%
P71 | SS | M11 | 398423.8914 | 398423.8914 | 100% | 398423.8914 | 100% | 398423.8914 | 100% | 398423.8914 | 100,00%
P71 | SS | M12 | 270673.31 | 270673.31 | 100% | 270673.31 | 100% | 270673.31 | 100% | 270673.31 | 100,00%
P71 | SS | M13 | 1586230 | 1586230 | 100% | 1586230 | 100% | 1586230 | 100% | 1586230 | 100,00%
P71 | SS | M14 | 231366.76 | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100,00%
P71 | SS | M15 | 1407060 | 1407060 | 100% | 1407060 | 100% | 1407060 | 100% | 1407060 | 100,00%
P71 | SS | M16 | 1425220 | 1425220 | 100% | 1425220 | 100% | 1425220 | 100% | 1425220 | 100,00%

## Planilha34 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 9468.9838 | 4734.4919 | 0.5 | 4734.4919 | 0.5 | 4734.4919 | 0.5 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.35800 | 4734.4919 | 4734.4919 | 1 | 4734.4919 | 1 | 4734.4919 | 1 | 4734.4919 | 100,00%
P71 | M00 | CP1 | EL.48340 | 4734.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.51800 | 37875.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 4734.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.51800 | 28963.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 3620.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.48340 | 18102.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 7240.9829 | 3620.4914 | 0.5 | 3620.4914 | 0.5 | 3620.4914 | 0.5 | 0 | 0,00
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 149745.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-APT | EL.31665 | 3632.6453 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11811.4 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.6953 | 12607.4867 | 0.7 | 12607.4867 | 0.7 | 10806.4172 | 0.6 | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 100,00%
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 909930 | 1 | 909930 | 1 | 909930 | 1 | 909930 | 100,00%
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M09 | M09A/B | EL43392 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,00
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 949100 | 1 | 949100 | 1 | 776536.3636 | 0.81818 | 0 | 0,00
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 100,00%
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 100,00%
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.31 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 100,00%
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | 1586230 | 1 | 1586230 | 1 | 1586230 | 1 | 1586230 | 100,00%
P71 | M13 | M13 | EL.54800 | 1571.3225 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 100,00%
P71 | M14 | M14 | EL.37500 | 231366.76 | 231366.7587 | 1 | 231366.7587 | 1 | 231366.7587 | 1 | 0 | 0,00
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 100,00%
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | M15 | EL.37500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,00
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | M16 | EL.37500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,00
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 111189.84 | 1 | 111189.84 | 1 | 111189.84 | 1 | 111189.84 | 100,00%
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 100,00%
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 100,00%
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 100,00%
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 100,00%
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 100,00%
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 100,00%
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 81390.6947 | 20347.6737 | 0.25 | 3391.2789 | 0.041667 | 3391.2789 | 0.041667 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800/EL.33500 | 4521.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.33500/EL.37492 | 4521.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 11304.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 5652.1316 | 5652.1316 | 1 | 1130.4263 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 45407.353 | 45407.353 | 1 | 45407.353 | 1 | 42884.7223 | 0.94444 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1261.3154 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1261.3154 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 100,00%
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 30271.5687 | 25226.3072 | 0.83333 | 25226.3072 | 0.83333 | 21442.3612 | 0.70833 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800/EL.33500 | 8829.2075 | 6306.5768 | 0.71429 | 6306.5768 | 0.71429 | 6306.5768 | 0.71429 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 4898.2925 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 55105.791 | 1 | 20817.7433 | 0.37778 | 17144.0239 | 0.31111 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 20817.7433 | 0.94444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 80497.16 | 80497.16 | 1 | 26832.3867 | 0.33333 | 26832.3867 | 0.33333 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 17227.7845 | 0.30769 | 17227.7845 | 0.30769 | 17227.7845 | 0.30769 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 19182.413 | 0.33333 | 19182.413 | 0.33333 | 19182.413 | 0.33333 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 100,00%
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 100,00%
P71 | M00 | PU7 | EL.33500/EL.37492 | 11023.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 36078.1931 | 12026.0644 | 0.33333 | 12026.0644 | 0.33333 | 12026.0644 | 0.33333 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2004.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 6013.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800/EL.33500 | 6013.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.35800 | 5893.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.37492 | 13752.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 27505.1161 | 11787.9069 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800/EL.33500 | 11787.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 3929.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 17336.9233 | 2476.7033 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800/EL.33500 | 9906.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 64394.2867 | 17336.9233 | 0.26923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.33500/EL.37492 | 19813.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2476.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 5855 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 975.83 | [6 empty] | 0 | 0,00
|  |  |  | 18883803,8211464 | 5601293,0850328 |  | 5431673,2971126 |  | 5244936,55332715 |  | 4051434,41876596

## Planilha33 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 9468.9838 | 4734.4919 | 0.5 | 4734.4919 | 0.5 | 4734.4919 | 0.5 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.35800 | 4734.4919 | 4734.4919 | 1 | 4734.4919 | 1 | 4734.4919 | 1 | 4734.4919 | 100,00%
P71 | M00 | CP1 | EL.48340 | 4734.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.51800 | 37875.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 4734.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.51800 | 28963.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 3620.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.48340 | 18102.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 7240.9829 | 3620.4914 | 0.5 | 3620.4914 | 0.5 | 3620.4914 | 0.5 | 0 | 0,00
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 149745.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-APT | EL.31665 | 3632.6453 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11811.4 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.6953 | 12607.4867 | 0.7 | 12607.4867 | 0.7 | 10806.4172 | 0.6 | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 100,00%
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 909930 | 1 | 909930 | 1 | 909930 | 1 | 909930 | 100,00%
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M09 | M09A/B | EL43392 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,00
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 949100 | 1 | 949100 | 1 | 776536.3636 | 0.81818 | 0 | 0,00
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 100,00%
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 100,00%
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.31 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 100,00%
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | 1586230 | 1 | 1586230 | 1 | 1586230 | 1 | 1586230 | 100,00%
P71 | M13 | M13 | EL.54800 | 1571.3225 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 100,00%
P71 | M14 | M14 | EL.37500 | 231366.76 | 231366.7587 | 1 | 231366.7587 | 1 | 231366.7587 | 1 | 0 | 0,00
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 100,00%
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | M15 | EL.37500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,00
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | M16 | EL.37500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,00
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 111189.84 | 1 | 111189.84 | 1 | 111189.84 | 1 | 111189.84 | 100,00%
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 100,00%
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 100,00%
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 100,00%
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 100,00%
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 100,00%
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 100,00%
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 81390.6947 | 20347.6737 | 0.25 | 3391.2789 | 0.041667 | 3391.2789 | 0.041667 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800/EL.33500 | 4521.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.33500/EL.37492 | 4521.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 11304.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 5652.1316 | 5652.1316 | 1 | 1130.4263 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 45407.353 | 45407.353 | 1 | 45407.353 | 1 | 42884.7223 | 0.94444 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1261.3154 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1261.3154 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 100,00%
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 30271.5687 | 25226.3072 | 0.83333 | 25226.3072 | 0.83333 | 21442.3612 | 0.70833 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800/EL.33500 | 8829.2075 | 6306.5768 | 0.71429 | 6306.5768 | 0.71429 | 6306.5768 | 0.71429 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 4898.2925 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 55105.791 | 1 | 20817.7433 | 0.37778 | 17144.0239 | 0.31111 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 20817.7433 | 0.94444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 80497.16 | 80497.16 | 1 | 26832.3867 | 0.33333 | 26832.3867 | 0.33333 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 17227.7845 | 0.30769 | 17227.7845 | 0.30769 | 17227.7845 | 0.30769 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 19182.413 | 0.33333 | 19182.413 | 0.33333 | 19182.413 | 0.33333 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 100,00%
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 100,00%
P71 | M00 | PU7 | EL.33500/EL.37492 | 11023.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 36078.1931 | 12026.0644 | 0.33333 | 12026.0644 | 0.33333 | 12026.0644 | 0.33333 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2004.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 6013.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800/EL.33500 | 6013.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.35800 | 5893.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.37492 | 13752.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 27505.1161 | 11787.9069 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800/EL.33500 | 11787.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 3929.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 17336.9233 | 2476.7033 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800/EL.33500 | 9906.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 64394.2867 | 17336.9233 | 0.26923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.33500/EL.37492 | 19813.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2476.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 5855 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 975.83 | [6 empty] | 0 | 0,00
|  |  |  | 18883803,8211464 | 5601293,0850328 |  | 5431673,2971126 |  | 5244936,55332715 |  | 4051434,41876596

## Planilha32 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 9468.9838 | 4734.4919 | 0.5 | 4734.4919 | 0.5 | 4734.4919 | 0.5 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.35800 | 4734.4919 | 4734.4919 | 1 | 4734.4919 | 1 | 4734.4919 | 1 | 4734.4919 | 100,00%
P71 | M00 | CP1 | EL.48340 | 4734.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.51800 | 37875.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 4734.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.51800 | 28963.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 3620.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.48340 | 18102.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 7240.9829 | 3620.4914 | 0.5 | 3620.4914 | 0.5 | 3620.4914 | 0.5 | 0 | 0,00
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 149745.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-APT | EL.31665 | 3632.6453 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11811.4 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.6953 | 12607.4867 | 0.7 | 12607.4867 | 0.7 | 10806.4172 | 0.6 | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 100,00%
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 909930 | 1 | 909930 | 1 | 909930 | 1 | 909930 | 100,00%
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M09 | M09A/B | EL43392 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,00
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 949100 | 1 | 949100 | 1 | 776536.3636 | 0.81818 | 0 | 0,00
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 100,00%
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 100,00%
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.31 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 100,00%
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | 1586230 | 1 | 1586230 | 1 | 1586230 | 1 | 1586230 | 100,00%
P71 | M13 | M13 | EL.54800 | 1571.3225 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 100,00%
P71 | M14 | M14 | EL.37500 | 231366.76 | 231366.7587 | 1 | 231366.7587 | 1 | 231366.7587 | 1 | 0 | 0,00
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 100,00%
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | M15 | EL.37500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,00
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | M16 | EL.37500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,00
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 111189.84 | 1 | 111189.84 | 1 | 111189.84 | 1 | 111189.84 | 100,00%
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 100,00%
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 100,00%
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 100,00%
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 100,00%
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 100,00%
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 100,00%
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 81390.6947 | 20347.6737 | 0.25 | 3391.2789 | 0.041667 | 3391.2789 | 0.041667 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800/EL.33500 | 4521.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.33500/EL.37492 | 4521.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 11304.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 5652.1316 | 5652.1316 | 1 | 1130.4263 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 45407.353 | 45407.353 | 1 | 45407.353 | 1 | 42884.7223 | 0.94444 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1261.3154 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1261.3154 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 100,00%
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 30271.5687 | 25226.3072 | 0.83333 | 25226.3072 | 0.83333 | 21442.3612 | 0.70833 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800/EL.33500 | 8829.2075 | 6306.5768 | 0.71429 | 6306.5768 | 0.71429 | 6306.5768 | 0.71429 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 4898.2925 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 55105.791 | 1 | 20817.7433 | 0.37778 | 17144.0239 | 0.31111 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 20817.7433 | 0.94444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 80497.16 | 80497.16 | 1 | 26832.3867 | 0.33333 | 26832.3867 | 0.33333 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 17227.7845 | 0.30769 | 17227.7845 | 0.30769 | 17227.7845 | 0.30769 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 19182.413 | 0.33333 | 19182.413 | 0.33333 | 19182.413 | 0.33333 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 100,00%
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 100,00%
P71 | M00 | PU7 | EL.33500/EL.37492 | 11023.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 36078.1931 | 12026.0644 | 0.33333 | 12026.0644 | 0.33333 | 12026.0644 | 0.33333 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2004.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 6013.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800/EL.33500 | 6013.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.35800 | 5893.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.37492 | 13752.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 27505.1161 | 11787.9069 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800/EL.33500 | 11787.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 3929.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 17336.9233 | 2476.7033 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800/EL.33500 | 9906.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 64394.2867 | 17336.9233 | 0.26923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.33500/EL.37492 | 19813.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2476.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 5855 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 975.83 | [6 empty] | 0 | 0,00

## Planilha31 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 9468.9838 | 4734.4919 | 0.5 | 4734.4919 | 0.5 | 4734.4919 | 0.5 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.35800 | 4734.4919 | 4734.4919 | 1 | 4734.4919 | 1 | 4734.4919 | 1 | 4734.4919 | 100,00%
P71 | M00 | CP1 | EL.48340 | 4734.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.51800 | 37875.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 4734.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.51800 | 28963.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 3620.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.48340 | 18102.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 7240.9829 | 3620.4914 | 0.5 | 3620.4914 | 0.5 | 3620.4914 | 0.5 | 0 | 0,00
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 149745.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-APT | EL.31665 | 3632.6453 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11811.4 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.6953 | 12607.4867 | 0.7 | 12607.4867 | 0.7 | 10806.4172 | 0.6 | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 100,00%
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 909930 | 1 | 909930 | 1 | 909930 | 1 | 909930 | 100,00%
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M09 | M09A/B | EL43392 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,00
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 949100 | 1 | 949100 | 1 | 776536.3636 | 0.81818 | 0 | 0,00
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 100,00%
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 100,00%
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.31 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 100,00%
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | 1586230 | 1 | 1586230 | 1 | 1586230 | 1 | 1586230 | 100,00%
P71 | M13 | M13 | EL.54800 | 1571.3225 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 100,00%
P71 | M14 | M14 | EL.37500 | 231366.76 | 231366.7587 | 1 | 231366.7587 | 1 | 231366.7587 | 1 | 0 | 0,00
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 100,00%
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | M15 | EL.37500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,00
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | M16 | EL.37500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,00
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 111189.84 | 1 | 111189.84 | 1 | 111189.84 | 1 | 111189.84 | 100,00%
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 100,00%
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 100,00%
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 100,00%
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 100,00%
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 100,00%
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 100,00%
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 81390.6947 | 20347.6737 | 0.25 | 3391.2789 | 0.041667 | 3391.2789 | 0.041667 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800/EL.33500 | 4521.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.33500/EL.37492 | 4521.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 11304.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 5652.1316 | 5652.1316 | 1 | 1130.4263 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 45407.353 | 45407.353 | 1 | 45407.353 | 1 | 42884.7223 | 0.94444 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1261.3154 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1261.3154 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 100,00%
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 30271.5687 | 25226.3072 | 0.83333 | 25226.3072 | 0.83333 | 21442.3612 | 0.70833 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800/EL.33500 | 8829.2075 | 6306.5768 | 0.71429 | 6306.5768 | 0.71429 | 6306.5768 | 0.71429 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 4898.2925 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 55105.791 | 1 | 20817.7433 | 0.37778 | 17144.0239 | 0.31111 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 20817.7433 | 0.94444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 80497.16 | 80497.16 | 1 | 26832.3867 | 0.33333 | 26832.3867 | 0.33333 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 17227.7845 | 0.30769 | 17227.7845 | 0.30769 | 17227.7845 | 0.30769 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 19182.413 | 0.33333 | 19182.413 | 0.33333 | 19182.413 | 0.33333 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 100,00%
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 100,00%
P71 | M00 | PU7 | EL.33500/EL.37492 | 11023.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 36078.1931 | 12026.0644 | 0.33333 | 12026.0644 | 0.33333 | 12026.0644 | 0.33333 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2004.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 6013.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800/EL.33500 | 6013.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.35800 | 5893.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.37492 | 13752.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 27505.1161 | 11787.9069 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800/EL.33500 | 11787.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 3929.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 17336.9233 | 2476.7033 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800/EL.33500 | 9906.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 64394.2867 | 17336.9233 | 0.26923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.33500/EL.37492 | 19813.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2476.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 5855 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 975.83 | [6 empty] | 0 | 0,00
|  |  |  | 18883803,8211464 | 5601293,0850328 |  | 5431673,2971126 |  | 5244936,55332715 |  | 4051434,41876596

## Planilha30 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 9468.9838 | 4734.4919 | 0.5 | 4734.4919 | 0.5 | 4734.4919 | 0.5 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.35800 | 4734.4919 | 4734.4919 | 1 | 4734.4919 | 1 | 4734.4919 | 1 | 4734.4919 | 100,00%
P71 | M00 | CP1 | EL.48340 | 4734.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.51800 | 37875.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 4734.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.51800 | 28963.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 3620.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.48340 | 18102.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 7240.9829 | 3620.4914 | 0.5 | 3620.4914 | 0.5 | 3620.4914 | 0.5 | 0 | 0,00
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 149745.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-APT | EL.31665 | 3632.6453 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11811.4 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.6953 | 12607.4867 | 0.7 | 12607.4867 | 0.7 | 10806.4172 | 0.6 | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 100,00%
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 909930 | 1 | 909930 | 1 | 909930 | 1 | 909930 | 100,00%
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M09 | M09A/B | EL43392 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,00
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 949100 | 1 | 949100 | 1 | 776536.3636 | 0.81818 | 0 | 0,00
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 100,00%
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 100,00%
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.31 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 100,00%
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | 1586230 | 1 | 1586230 | 1 | 1586230 | 1 | 1586230 | 100,00%
P71 | M13 | M13 | EL.54800 | 1571.3225 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 100,00%
P71 | M14 | M14 | EL.37500 | 231366.76 | 231366.7587 | 1 | 231366.7587 | 1 | 231366.7587 | 1 | 0 | 0,00
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 100,00%
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | M15 | EL.37500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,00
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | M16 | EL.37500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,00
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 111189.84 | 1 | 111189.84 | 1 | 111189.84 | 1 | 111189.84 | 100,00%
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 100,00%
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 100,00%
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 100,00%
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 100,00%
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 100,00%
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 100,00%
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 81390.6947 | 20347.6737 | 0.25 | 3391.2789 | 0.041667 | 3391.2789 | 0.041667 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800/EL.33500 | 4521.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.33500/EL.37492 | 4521.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 11304.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 5652.1316 | 5652.1316 | 1 | 1130.4263 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 45407.353 | 45407.353 | 1 | 45407.353 | 1 | 42884.7223 | 0.94444 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1261.3154 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1261.3154 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 100,00%
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 30271.5687 | 25226.3072 | 0.83333 | 25226.3072 | 0.83333 | 21442.3612 | 0.70833 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800/EL.33500 | 8829.2075 | 6306.5768 | 0.71429 | 6306.5768 | 0.71429 | 6306.5768 | 0.71429 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 4898.2925 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 55105.791 | 1 | 20817.7433 | 0.37778 | 17144.0239 | 0.31111 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 20817.7433 | 0.94444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 80497.16 | 80497.16 | 1 | 26832.3867 | 0.33333 | 26832.3867 | 0.33333 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 17227.7845 | 0.30769 | 17227.7845 | 0.30769 | 17227.7845 | 0.30769 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 19182.413 | 0.33333 | 19182.413 | 0.33333 | 19182.413 | 0.33333 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 100,00%
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 100,00%
P71 | M00 | PU7 | EL.33500/EL.37492 | 11023.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 36078.1931 | 12026.0644 | 0.33333 | 12026.0644 | 0.33333 | 12026.0644 | 0.33333 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2004.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 6013.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800/EL.33500 | 6013.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.35800 | 5893.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.37492 | 13752.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 27505.1161 | 11787.9069 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800/EL.33500 | 11787.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 3929.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 17336.9233 | 2476.7033 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800/EL.33500 | 9906.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 64394.2867 | 17336.9233 | 0.26923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.33500/EL.37492 | 19813.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2476.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 5855 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 975.83 | [6 empty] | 0 | 0,00
|  |  |  | 18883803,8211464 | 5601293,0850328 |  | 5431673,2971126 |  | 5244936,55332715 |  | 4051434,41876596

## Planilha29 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 9468.9838 | 4734.4919 | 0.5 | 4734.4919 | 0.5 | 4734.4919 | 0.5 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.35800 | 4734.4919 | 4734.4919 | 1 | 4734.4919 | 1 | 4734.4919 | 1 | 4734.4919 | 100,00%
P71 | M00 | CP1 | EL.48340 | 4734.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.51800 | 37875.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 4734.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.51800 | 28963.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 3620.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.48340 | 18102.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 7240.9829 | 3620.4914 | 0.5 | 3620.4914 | 0.5 | 3620.4914 | 0.5 | 0 | 0,00
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 149745.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-APT | EL.31665 | 3632.6453 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11811.4 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.6953 | 12607.4867 | 0.7 | 12607.4867 | 0.7 | 10806.4172 | 0.6 | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 100,00%
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 909930 | 1 | 909930 | 1 | 909930 | 1 | 909930 | 100,00%
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M09 | M09A/B | EL43392 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,00
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 949100 | 1 | 949100 | 1 | 776536.3636 | 0.81818 | 0 | 0,00
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 100,00%
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 100,00%
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.31 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 100,00%
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | 1586230 | 1 | 1586230 | 1 | 1586230 | 1 | 1586230 | 100,00%
P71 | M13 | M13 | EL.54800 | 1571.3225 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 100,00%
P71 | M14 | M14 | EL.37500 | 231366.76 | 231366.7587 | 1 | 231366.7587 | 1 | 231366.7587 | 1 | 0 | 0,00
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 100,00%
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | M15 | EL.37500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,00
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | M16 | EL.37500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,00
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 111189.84 | 1 | 111189.84 | 1 | 111189.84 | 1 | 111189.84 | 100,00%
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 100,00%
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 100,00%
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 100,00%
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 100,00%
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 100,00%
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 100,00%
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 81390.6947 | 20347.6737 | 0.25 | 3391.2789 | 0.041667 | 3391.2789 | 0.041667 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800/EL.33500 | 4521.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.33500/EL.37492 | 4521.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 11304.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 5652.1316 | 5652.1316 | 1 | 1130.4263 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 45407.353 | 45407.353 | 1 | 45407.353 | 1 | 42884.7223 | 0.94444 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1261.3154 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1261.3154 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 100,00%
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 30271.5687 | 25226.3072 | 0.83333 | 25226.3072 | 0.83333 | 21442.3612 | 0.70833 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800/EL.33500 | 8829.2075 | 6306.5768 | 0.71429 | 6306.5768 | 0.71429 | 6306.5768 | 0.71429 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 4898.2925 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 55105.791 | 1 | 20817.7433 | 0.37778 | 17144.0239 | 0.31111 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 20817.7433 | 0.94444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 80497.16 | 80497.16 | 1 | 26832.3867 | 0.33333 | 26832.3867 | 0.33333 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 17227.7845 | 0.30769 | 17227.7845 | 0.30769 | 17227.7845 | 0.30769 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 19182.413 | 0.33333 | 19182.413 | 0.33333 | 19182.413 | 0.33333 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 100,00%
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 100,00%
P71 | M00 | PU7 | EL.33500/EL.37492 | 11023.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 36078.1931 | 12026.0644 | 0.33333 | 12026.0644 | 0.33333 | 12026.0644 | 0.33333 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2004.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 6013.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800/EL.33500 | 6013.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.35800 | 5893.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.37492 | 13752.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 27505.1161 | 11787.9069 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800/EL.33500 | 11787.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 3929.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 17336.9233 | 2476.7033 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800/EL.33500 | 9906.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 64394.2867 | 17336.9233 | 0.26923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.33500/EL.37492 | 19813.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2476.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 5855 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 975.83 | [6 empty] | 0 | 0,00
|  |  |  | 18883803,8211464 | 5601293,0850328 |  | 5431673,2971126 |  | 5244936,55332715 |  | 4051434,41876596

## Planilha28 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO | PESO_VA | %VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END
P71 | M00 | CP1 | EL.35800 | 15387.0986 | 15387.0986 | 1 | 15387.0986 | 1 | 15387.0986 | 1
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 15387.0986 | 15387.0986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 30774.1972 | 15387.0986 | 0.5 | 15387.0986 | 0.5 | 15387.0986 | 0.5
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 15387.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 30774.1772 | 15387.0886 | 0.5 | 15387.0886 | 0.5 | 15387.0886 | 0.5
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 149745.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | M00-APT | EL.31665 | 3632.6453 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 1
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 1
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 1
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 1
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 1
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 1
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 1
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11811.4 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 1
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 1
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.6953 | 12607.4867 | 0.7 | 12607.4867 | 0.7 | 10806.4172 | 0.6
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 1
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98
P71 | M03 | M03A | EL.37500 | 202798.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 909930 | 1 | 909930 | 1 | 909930 | 1
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480
P71 | M09 | M09A/B | EL43392 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
P71 | M09 | M09B | EL.50900 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 949100 | 1 | 949100 | 1 | 949100 | 1
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914
P71 | M11 | M11B | EL37500 | 162030.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 1
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 1
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.31 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 1
P71 | M12 | M12B | EL.43500 | 85045.99 | 85045.99 | 1 | 85045.99 | 1 | 85045.99 | 1
P71 | M13 | M13 | EL.54800 | 1571.3225 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 1
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | 1586230 | 1 | 1586230 | 1 | 1586230 | 1
P71 | M14 | M14 | EL.37500 | 231366.76 | 231366.7587 | 1 | 231366.7587 | 1 | 231366.7587 | 1
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 1
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060
P71 | M00 | M15 | EL.37500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220
P71 | M00 | M16 | EL.37500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 111189.84 | 1 | 111189.84 | 1 | 111189.84 | 1
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 1
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 1
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 1
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 1
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 1
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 1
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 1
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 10632.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU1 | EL.33500/EL.37492 | 4253.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU1 | EL.28800/EL.33500 | 4253.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 82935.2376 | 19138.901 | 0.23077 | 3189.8168 | 0.038462 | 3189.8168 | 0.038462
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 5316.3614 | 5316.3614 | 1 | 1063.2723 | 0.2 | 0 | 0
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 30271.5687 | 30271.5687 | 1 | 29010.2533 | 0.95833 | 29010.2533 | 0.95833
P71 | M00 | PU2 | EL.28800/EL.33500 | 8829.2075 | 8829.2075 | 1 | 8829.2075 | 1 | 8829.2075 | 1
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1261.3154 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1261.3154 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 45407.353 | 45407.353 | 1 | 45407.353 | 1 | 45407.353 | 1
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 49227.84 | 49227.84 | 1 | 49227.84 | 1 | 49227.84 | 1
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 19691.136 | 19691.136 | 1 | 17503.232 | 0.88889 | 17503.232 | 0.88889
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4375.808 | 4375.808 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU3 | EL.37500 | 8751.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 80497.16 | 80497.16 | 1 | 80497.16 | 1 | 80497.16 | 1
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 51811.9191 | 47826.3869 | 0.92308 | 29227.2364 | 0.5641 | 29227.2364 | 0.5641
P71 | M00 | PU5 | EL.37500 | 3985.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 10628.086 | 5314.043 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 6642.5537 | 1328.5107 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 6642.5537 | 1328.5107 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 9299.5752 | 7971.0645 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 34528.3435 | 0.6 | 19182.413 | 0.33333 | 19182.413 | 0.33333
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 1
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 1
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 36078.1931 | 12026.0644 | 0.33333 | 12026.0644 | 0.33333 | 12026.0644 | 0.33333
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 6013.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2004.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU7 | EL.33500/EL.37492 | 11023.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU7 | EL.28800/EL.33500 | 6013.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 3929.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU8 | EL.28800/EL.33500 | 11787.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 27505.1161 | 11787.9069 | 0.42857 | 11787.9069 | 0.42857 | 8840.9302 | 0.32143
P71 | M00 | PU8 | EL.35800 | 5893.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU8 | EL.37492 | 13752.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 17336.9233 | 9906.8133 | 0.57143 | 7430.11 | 0.42857 | 2476.7033 | 0.14286
P71 | M00 | PU9 | EL.33500/EL.37492 | 19813.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU9 | EL.28800/EL.33500 | 9906.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2476.7033 | 2476.7033 | 1 | 2476.7033 | 1 | 2476.7033 | 1
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 64394.2867 | 17336.9233 | 0.26923 | 17336.9233 | 0.26923 | 14860.22 | 0.23077
P71 | M00 | TROLLEY | EL.38840 | 9.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | TROLLEY | EL.42140 | 58.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | TROLLEY | EL37500 | 8470.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 975.83
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 5855
|  |  |  | 19330449,9133532 | 5802216,4683185 |  | 5706438,25591776 |  | 5693196,82738172

## Planilha27 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO | PESO_VA | %VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 9468.9838 | 4734.4919 | 0.5 | 4734.4919 | 0.5 | 4734.4919 | 0.5
P71 | M00 | CP1 | EL.35800 | 4734.4919 | 4734.4919 | 1 | 4734.4919 | 1 | 4734.4919 | 1
P71 | M00 | CP1 | EL.48340 | 4734.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | CP1 | EL.51800 | 37875.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 4734.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 7240.9829 | 3620.4914 | 0.5 | 3620.4914 | 0.5 | 3620.4914 | 0.5
P71 | M00 | CP2 | EL.48340 | 18102.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | CP2 | EL.51800 | 28963.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 3620.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 149745.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | M00-APT | EL.31665 | 3632.6453 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 1
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 1
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 1
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 1
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 1
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 1
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 1
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11811.4 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 1
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 1
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.6953 | 12607.4867 | 0.7 | 12607.4867 | 0.7 | 10806.4172 | 0.6
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 1
P71 | M03 | M03A | EL.37500 | 202798.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 909930 | 1 | 909930 | 1 | 909930 | 1
P71 | M09 | M09A/B | EL43392 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 949100 | 1 | 949100 | 1 | 776536.3636 | 0.81818
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 1
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 1
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.31 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 1
P71 | M12 | M12B | EL.43500 | 85045.99 | 85045.99 | 1 | 85045.99 | 1 | 85045.99 | 1
P71 | M13 | M13 | EL.54800 | 1571.3225 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 1
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | 1586230 | 1 | 1586230 | 1 | 1586230 | 1
P71 | M14 | M14 | EL.37500 | 231366.76 | 231366.7587 | 1 | 231366.7587 | 1 | 231366.7587 | 1
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 1
P71 | M00 | M15 | EL.37500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
P71 | M00 | M16 | EL.37500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 111189.84 | 1 | 111189.84 | 1 | 111189.84 | 1
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 1
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 1
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 1
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 1
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 1
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 1
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 1
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 5652.1316 | 5652.1316 | 1 | 1130.4263 | 0.2 | 0 | 0
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 81390.6947 | 20347.6737 | 0.25 | 3391.2789 | 0.041667 | 3391.2789 | 0.041667
P71 | M00 | PU1 | EL.28800/EL.33500 | 4521.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU1 | EL.33500/EL.37492 | 4521.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 11304.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1261.3154 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1 | 0 | 0
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 45407.353 | 45407.353 | 1 | 45407.353 | 1 | 42884.7223 | 0.94444
P71 | M00 | PU2 | EL.28800/EL.33500 | 8829.2075 | 6306.5768 | 0.71429 | 6306.5768 | 0.71429 | 6306.5768 | 0.71429
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 30271.5687 | 25226.3072 | 0.83333 | 25226.3072 | 0.83333 | 21442.3612 | 0.70833
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1261.3154 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 55105.791 | 1 | 20817.7433 | 0.37778 | 17144.0239 | 0.31111
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 20817.7433 | 0.94444 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 4898.2925 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 80497.16 | 80497.16 | 1 | 26832.3867 | 0.33333 | 26832.3867 | 0.33333
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 17227.7845 | 0.30769 | 17227.7845 | 0.30769 | 17227.7845 | 0.30769
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 19182.413 | 0.33333 | 19182.413 | 0.33333 | 19182.413 | 0.33333
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 1
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 1
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 36078.1931 | 12026.0644 | 0.33333 | 12026.0644 | 0.33333 | 12026.0644 | 0.33333
P71 | M00 | PU7 | EL.28800/EL.33500 | 6013.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU7 | EL.33500/EL.37492 | 11023.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2004.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 6013.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 3929.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU8 | EL.28800/EL.33500 | 11787.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 27505.1161 | 11787.9069 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU8 | EL.35800 | 5893.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU8 | EL.37492 | 13752.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2476.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 17336.9233 | 2476.7033 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU9 | EL.28800/EL.33500 | 9906.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 64394.2867 | 17336.9233 | 0.26923 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU9 | EL.33500/EL.37492 | 19813.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | TROLLEY | EL.38840 | 9.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | TROLLEY | EL.42140 | 58.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | TROLLEY | EL37500 | 8470.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 975.83
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 5855
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000

## Planilha26 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 41032.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 20516.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 41032.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 20516.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 116529.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 1658.3357 | 0.375 | 552.7786 | 0.125 | 552.7786 | 0.125 | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11821.4 | 11821.4 | 1 | 11821.4 | 1 | 11821.4 | 1 | 11821.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18929.7737 | 13250.8416 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 100,00%
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 590224.8649 | 0.64865 | 590224.8649 | 0.64865 | 368890.5405 | 0.40541 | 0 | 0,00
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 602806.7568 | 0.63514 | 397595.9459 | 0.41892 | 102605.4054 | 0.10811 | 0 | 0,00
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 23329.5478 | 0.96296 | 20637.6769 | 0.85185 | 20637.6769 | 0.85185 | 0 | 0,00
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.3115 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 137569.4249 | 0.59459 | 125063.1135 | 0.54054 | 118809.9578 | 0.51351 | 0 | 0,00
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 7944.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 81029.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 14299.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1403.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 50533.9897 | 30881.8826 | 0.61111 | 26670.7168 | 0.52778 | 12633.4974 | 0.25 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 33689.3265 | 12633.4974 | 0.375 | 12633.4974 | 0.375 | 4211.1658 | 0.125 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1403.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 18368.597 | 0.33333 | 7347.4388 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 42616.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800/EL.33500 | 17756.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.33500/EL.37492 | 20124.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 50017.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2778.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 8336.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 7858.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 55010.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2134.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 14938.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 59755.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.37500 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 553.8511 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00

## Planilha25 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO | PESO_VA | %VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 9468.9838 | 4734.4919 | 0.5 | 4734.4919 | 0.5 | 4734.4919 | 0.5
P71 | M00 | CP1 | EL.35800 | 4734.4919 | 4734.4919 | 1 | 4734.4919 | 1 | 4734.4919 | 1
P71 | M00 | CP1 | EL.48340 | 4734.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | CP1 | EL.51800 | 37875.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 4734.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 7240.9829 | 3620.4914 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | CP2 | EL.48340 | 18102.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | CP2 | EL.51800 | 28963.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 3620.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 149745.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | M00-APT | EL.31665 | 3632.6453 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 1
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 1
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 1
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 1
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 1
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 1
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 1
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11811.4 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 1
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 1
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.6953 | 12607.4867 | 0.7 | 12607.4867 | 0.7 | 10806.4172 | 0.6
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 1
P71 | M03 | M03A | EL.37500 | 202798.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 909930 | 1 | 909930 | 1 | 878909.6591 | 0.96591
P71 | M09 | M09A/B | EL43392 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 949100 | 1 | 949100 | 1 | 517690.9091 | 0.54545
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 1
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 1
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.31 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 1
P71 | M13 | M13 | EL.54800 | 1571.3225 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 1
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | 1586230 | 1 | 1586230 | 1 | 1586230 | 1
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 1
P71 | M00 | M15 | EL.37500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
P71 | M00 | M16 | EL.37500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 111189.84 | 1 | 111189.84 | 1 | 111189.84 | 1
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 1
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 1
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 1
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 1
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 1
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 1
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 1
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 5966.1389 | 5966.1389 | 1 | 1193.2278 | 0.2 | 0 | 0
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 79946.2611 | 17898.4167 | 0.22388 | 3579.6833 | 0.044776 | 3579.6833 | 0.044776
P71 | M00 | PU1 | EL.28800/EL.33500 | 4772.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU1 | EL.33500/EL.37492 | 4772.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 11932.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1261.3154 | 1261.3154 | 1 | 1261.3154 | 1 | 0 | 0
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 45407.353 | 40362.0916 | 0.88889 | 27748.938 | 0.61111 | 25226.3072 | 0.55556
P71 | M00 | PU2 | EL.28800/EL.33500 | 8829.2075 | 3783.9461 | 0.42857 | 3783.9461 | 0.42857 | 3783.9461 | 0.42857
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 30271.5687 | 20181.0458 | 0.66667 | 15135.7843 | 0.5 | 11351.8383 | 0.375
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1261.3154 | 1261.3154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 25716.0358 | 0.46667 | 18368.597 | 0.33333 | 17144.0239 | 0.31111
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 80497.16 | 26832.3867 | 0.33333 | 26832.3867 | 0.33333 | 26832.3867 | 0.33333
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 17227.7845 | 0.30769 | 17227.7845 | 0.30769 | 17227.7845 | 0.30769
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 19182.413 | 0.33333 | 19182.413 | 0.33333 | 19182.413 | 0.33333
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 1
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 1
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 36078.1931 | 12026.0644 | 0.33333 | 12026.0644 | 0.33333 | 12026.0644 | 0.33333
P71 | M00 | PU7 | EL.28800/EL.33500 | 6013.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU7 | EL.33500/EL.37492 | 11023.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2004.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 6013.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 5715.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU8 | EL.28800/EL.33500 | 17146.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 40007.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2476.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 17336.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU9 | EL.28800/EL.33500 | 9906.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 64394.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU9 | EL.33500/EL.37492 | 19813.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | TROLLEY | EL.38840 | 9.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | TROLLEY | EL.42140 | 58.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | TROLLEY | EL37500 | 8470.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 975.83
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 5855
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000

## Planilha24 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO | PESO_VA | %VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 9468.9838 | 4734.4919 | 0.5 | 4734.4919 | 0.5 | 4734.4919 | 0.5
P71 | M00 | CP1 | EL.35800 | 4734.4919 | 4734.4919 | 1 | 4734.4919 | 1 | 4734.4919 | 1
P71 | M00 | CP1 | EL.48340 | 4734.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | CP1 | EL.51800 | 37875.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 4734.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 7240.9829 | 3620.4914 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | CP2 | EL.48340 | 18102.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | CP2 | EL.51800 | 28963.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 3620.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 149745.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | M00-APT | EL.31665 | 3632.6453 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 1 | 3632.6453 | 1
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 1 | 66526.9317 | 1
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 1
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 1 | 4422.2286 | 1
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 1 | 3316.6714 | 1
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 1
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 1 | 437.8298 | 1
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11811.4 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 1 | 11811.4 | 1
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 1
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.6953 | 12607.4867 | 0.7 | 12607.4867 | 0.7 | 10806.4172 | 0.6
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 1
P71 | M03 | M03A | EL.37500 | 202798.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 909930 | 1 | 909930 | 1 | 765168.4091 | 0.84091
P71 | M09 | M09A/B | EL43392 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 949100 | 1 | 949100 | 1 | 517690.9091 | 0.54545
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 1 | 14356.6448 | 1
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 1 | 24226.8381 | 1
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.31 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 1 | 270673.31 | 1
P71 | M13 | M13 | EL.54800 | 1571.3225 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 1 | 1571.3225 | 1
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | 1586230 | 1 | 1586230 | 1 | 1586230 | 1
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 1 | 231366.76 | 1
P71 | M00 | M15 | EL.37500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
P71 | M00 | M16 | EL.37500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 111189.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 1 | 112594.34 | 1
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 1 | 103605.24 | 1
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 1 | 95925.06 | 1
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 1 | 95809.14 | 1
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 1 | 95330.3837 | 1
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 1 | 134751.15 | 1
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 1
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 5966.1389 | 5966.1389 | 1 | 1193.2278 | 0.2 | 0 | 0
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 79946.2611 | 17898.4167 | 0.22388 | 3579.6833 | 0.044776 | 3579.6833 | 0.044776
P71 | M00 | PU1 | EL.28800/EL.33500 | 4772.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU1 | EL.33500/EL.37492 | 4772.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 11932.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1298.9666 | 1298.9666 | 1 | 1298.9666 | 1 | 0 | 0
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 46762.7964 | 41566.9301 | 0.88889 | 28577.2645 | 0.61111 | 25979.3313 | 0.55556
P71 | M00 | PU2 | EL.28800/EL.33500 | 6494.8328 | 3896.8997 | 0.6 | 3896.8997 | 0.6 | 3896.8997 | 0.6
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 31175.1976 | 20783.4651 | 0.66667 | 15587.5988 | 0.5 | 11690.6991 | 0.375
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1298.9666 | 1298.9666 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 25716.0358 | 0.46667 | 18368.597 | 0.33333 | 17144.0239 | 0.31111
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 80497.16 | 26832.3867 | 0.33333 | 26832.3867 | 0.33333 | 26832.3867 | 0.33333
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 17227.7845 | 0.30769 | 17227.7845 | 0.30769 | 17227.7845 | 0.30769
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 19182.413 | 0.33333 | 19182.413 | 0.33333 | 19182.413 | 0.33333
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 1 | 16624.758 | 1
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 1 | 14067.1029 | 1
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 36078.1931 | 12026.0644 | 0.33333 | 12026.0644 | 0.33333 | 0 | 0
P71 | M00 | PU7 | EL.28800/EL.33500 | 6013.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU7 | EL.33500/EL.37492 | 11023.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2004.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 6013.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 5715.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU8 | EL.28800/EL.33500 | 17146.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 40007.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2476.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 17336.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU9 | EL.28800/EL.33500 | 9906.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 64394.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU9 | EL.33500/EL.37492 | 19813.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | TROLLEY | EL.38840 | 9.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | TROLLEY | EL.42140 | 58.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | TROLLEY | EL37500 | 8470.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 975.83
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 5855
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000

## Planilha23 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 41032.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 20516.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 41032.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 20516.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 116529.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 1658.3357 | 0.375 | 552.7786 | 0.125 | 552.7786 | 0.125 | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11821.4 | 11821.4 | 1 | 11821.4 | 1 | 11821.4 | 1 | 11821.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18929.7737 | 13250.8416 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 100,00%
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 590224.8649 | 0.64865 | 590224.8649 | 0.64865 | 368890.5405 | 0.40541 | 0 | 0,00
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 602806.7568 | 0.63514 | 397595.9459 | 0.41892 | 102605.4054 | 0.10811 | 0 | 0,00
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 23329.5478 | 0.96296 | 20637.6769 | 0.85185 | 20637.6769 | 0.85185 | 0 | 0,00
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.3115 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 137569.4249 | 0.59459 | 125063.1135 | 0.54054 | 118809.9578 | 0.51351 | 0 | 0,00
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 7944.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 81029.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 14299.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1403.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 50533.9897 | 30881.8826 | 0.61111 | 26670.7168 | 0.52778 | 12633.4974 | 0.25 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 33689.3265 | 12633.4974 | 0.375 | 12633.4974 | 0.375 | 4211.1658 | 0.125 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1403.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 18368.597 | 0.33333 | 7347.4388 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 42616.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800/EL.33500 | 17756.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.33500/EL.37492 | 20124.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 50017.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2778.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 8336.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 7858.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 55010.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2134.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 14938.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 59755.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.37500 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 553.8511 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00

## Planilha22 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 9468.9838 | 4734.4919 | 50% | 4734.4919 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.35800 | 4734.4919 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.48340 | 4734.4919 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.51800 | 37875.935 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 4734.4919 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 30774.1772 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 15387.0886 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 149745.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-APT | EL.31665 | 3632.6453 | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 4422.2286 | 100% | 4422.2286 | 100% | 4422.2286 | 100% | 4422.2286 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 3316.6714 | 100% | 3316.6714 | 100% | 3316.6714 | 100% | 3316.6714 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11811.4 | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.6953 | 12607.4867 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100,00%
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 661767.2727 | 72.73% | 661767.2727 | 72.73% | 661767.2727 | 72.73% | 0 | 0,00
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 690254.5455 | 72.73% | 690254.5455 | 72.73% | 517690.9091 | 54.55% | 0 | 0,00
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100,00%
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100,00%
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.31 | 248117.2008 | 91.67% | 214283.0371 | 79.17% | 169170.8188 | 62.5% | 0 | 0,00
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | 1586230 | 100% | 1569706.7708 | 98.96% | 1437520.9375 | 90.62% | 0 | 0,00
P71 | M13 | M13 | EL.54800 | 1571.3225 | 1571.3225 | 100% | 1571.3225 | 100% | 1571.3225 | 100% | 1571.3225 | 100,00%
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100% | 231366.76 | 100,00%
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 103605.24 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100,00%
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100,00%
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100,00%
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100,00%
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 5966.1389 | 1193.2278 | 20% | 1193.2278 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 79946.2611 | 3579.6833 | 4.478% | 3579.6833 | 4.478% | 3579.6833 | 4.478% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800/EL.33500 | 4772.9111 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.33500/EL.37492 | 4772.9111 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 11932.2778 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1298.9666 | 1298.9666 | 100% | 1298.9666 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 46762.7964 | 28577.2645 | 61.11% | 28577.2645 | 61.11% | 25979.3313 | 55.56% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800/EL.33500 | 6494.8328 | 3896.8997 | 60% | 3896.8997 | 60% | 3896.8997 | 60% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 31175.1976 | 15587.5988 | 50% | 15587.5988 | 50% | 11690.6991 | 37.5% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1298.9666 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 18368.597 | 33.33% | 18368.597 | 33.33% | 17144.0239 | 31.11% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 80497.16 | 26832.3867 | 33.33% | 26832.3867 | 33.33% | 26832.3867 | 33.33% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 17227.7845 | 30.77% | 17227.7845 | 30.77% | 17227.7845 | 30.77% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 16624.758 | 100% | 16624.758 | 100% | 16624.758 | 100% | 16624.758 | 100,00%
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 14067.1029 | 100% | 14067.1029 | 100% | 14067.1029 | 100% | 14067.1029 | 100,00%
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 36078.1931 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800/EL.33500 | 6013.0322 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.33500/EL.37492 | 11023.8923 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2004.3441 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 6013.0322 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 5715.3488 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800/EL.33500 | 17146.0464 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 40007.4417 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2476.7033 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 17336.9233 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800/EL.33500 | 9906.8133 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 64394.2867 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.33500/EL.37492 | 19813.6267 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 975.83 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 5855 | [6 empty] | 0 | 0,00

## Planilha21 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 9468.9838 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.35800 | 4734.4919 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.48340 | 4734.4919 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.51800 | 37875.935 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 4734.4919 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 30774.1772 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 15387.0886 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 149745.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-APT | EL.31665 | 3632.6453 | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 4422.2286 | 100% | 4422.2286 | 100% | 3316.6714 | 75% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 3316.6714 | 100% | 3316.6714 | 100% | 3316.6714 | 100% | 3316.6714 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11811.4 | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100% | 11811.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.6953 | 12607.4867 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100,00%
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 661767.2727 | 72.73% | 661767.2727 | 72.73% | 661767.2727 | 72.73% | 0 | 0,00
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 690254.5455 | 72.73% | 690254.5455 | 72.73% | 517690.9091 | 54.55% | 0 | 0,00
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100,00%
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100,00%
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.31 | 248117.2008 | 91.67% | 203004.9825 | 75% | 143795.1959 | 53.12% | 0 | 0,00
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | 1586230 | 100% | 1189672.5 | 75% | 1189672.5 | 75% | 0 | 0,00
P71 | M13 | M13 | EL.54800 | 1571.3225 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 210333.4182 | 90.91% | 189300.0764 | 81.82% | 173525.07 | 75% | 0 | 0,00
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100,00%
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100,00%
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100,00%
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100,00%
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 5966.1389 | 1193.2278 | 20% | 1193.2278 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 79946.2611 | 3579.6833 | 4.478% | 3579.6833 | 4.478% | 3579.6833 | 4.478% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800/EL.33500 | 4772.9111 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.33500/EL.37492 | 4772.9111 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 11932.2778 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1298.9666 | 1298.9666 | 100% | 1298.9666 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 46762.7964 | 28577.2645 | 61.11% | 28577.2645 | 61.11% | 25979.3313 | 55.56% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800/EL.33500 | 6494.8328 | 3896.8997 | 60% | 3896.8997 | 60% | 3896.8997 | 60% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 31175.1976 | 15587.5988 | 50% | 11690.6991 | 37.5% | 11690.6991 | 37.5% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1298.9666 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 18368.597 | 33.33% | 18368.597 | 33.33% | 17144.0239 | 31.11% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 80497.16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 36078.1931 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800/EL.33500 | 6013.0322 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.33500/EL.37492 | 11023.8923 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2004.3441 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 6013.0322 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 5715.3488 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800/EL.33500 | 17146.0464 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 40007.4417 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2476.7033 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 17336.9233 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800/EL.33500 | 9906.8133 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 64394.2867 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.33500/EL.37492 | 19813.6267 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 975.83 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 5855 | [6 empty] | 0 | 0,00
|  |  |  | 18.640.670,46 | 4.172.269,40 |  | 3.690.190,65 |  | 3.435.221,97 |  | 683.163,71

## Planilha20 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 9468.9838 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.35800 | 4734.4919 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.48340 | 4734.4919 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.51800 | 37875.935 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 4734.4919 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 30774.1772 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.38220 | 15387.0886 | 15387.0886 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 15387.0886 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 116758.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-APT | EL.31665 | 3632.6453 | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 4422.2286 | 100% | 4422.2286 | 100% | 3316.6714 | 75% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 3316.6714 | 100% | 3316.6714 | 100% | 3316.6714 | 100% | 3316.6714 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11821.4 | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.6953 | 12607.4867 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100,00%
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 661767.2727 | 72.73% | 661767.2727 | 72.73% | 661767.2727 | 72.73% | 0 | 0,00
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 690254.5455 | 72.73% | 690254.5455 | 72.73% | 517690.9091 | 54.55% | 0 | 0,00
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100,00%
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100,00%
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.31 | 180448.8733 | 66.67% | 146614.7096 | 54.17% | 135336.655 | 50% | 0 | 0,00
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | 1189672.5 | 75% | 793115 | 50% | 793115 | 50% | 0 | 0,00
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 168266.7345 | 72.73% | 168266.7345 | 72.73% | 168266.7345 | 72.73% | 0 | 0,00
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100,00%
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100,00%
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100,00%
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100,00%
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 6033.1742 | 1206.6348 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 80844.5337 | 3619.9045 | 4.478% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800/EL.33500 | 4826.5393 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.33500/EL.37492 | 4826.5393 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 10859.7135 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1298.9666 | 1298.9666 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 46762.7964 | 28577.2645 | 61.11% | 28577.2645 | 61.11% | 19484.4985 | 41.67% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800/EL.33500 | 6494.8328 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 31175.1976 | 11690.6991 | 37.5% | 11690.6991 | 37.5% | 11690.6991 | 37.5% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1298.9666 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 18368.597 | 33.33% | 18368.597 | 33.33% | 17144.0239 | 31.11% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 80497.16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 36078.1931 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800/EL.33500 | 6013.0322 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.33500/EL.37492 | 11023.8923 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2004.3441 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 6013.0322 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 5715.3488 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800/EL.33500 | 17146.0464 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 40007.4417 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2476.7033 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 17336.9233 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800/EL.33500 | 9906.8133 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 64394.2867 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.33500/EL.37492 | 19813.6267 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 975.83 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 5855 | [6 empty] | 0 | 0,00
|  |  |  | 18.621.508,63 | 3.673.633,80 |  | 3.206.250,76 |  | 3.010.986,17 |  | 683.173,71

## Planilha19 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 9468.9838 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.35800 | 4734.4919 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.48340 | 4734.4919 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.51800 | 37875.935 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 4734.4919 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 30774.1772 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.38220 | 15387.0886 | 15387.0886 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 15387.0886 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 116758.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-APT | EL.31665 | 3632.6453 | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 4422.2286 | 100% | 4422.2286 | 100% | 3316.6714 | 75% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 3316.6714 | 100% | 3316.6714 | 100% | 3316.6714 | 100% | 3316.6714 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11821.4 | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.6953 | 12607.4867 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100,00%
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 661767.2727 | 72.73% | 661767.2727 | 72.73% | 661767.2727 | 72.73% | 0 | 0,00
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 690254.5455 | 72.73% | 690254.5455 | 72.73% | 517690.9091 | 54.55% | 0 | 0,00
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100,00%
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100,00%
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.31 | 180448.8733 | 66.67% | 146614.7096 | 54.17% | 135336.655 | 50% | 0 | 0,00
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | 1189672.5 | 75% | 793115 | 50% | 793115 | 50% | 0 | 0,00
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 168266.7345 | 72.73% | 168266.7345 | 72.73% | 168266.7345 | 72.73% | 0 | 0,00
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100,00%
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100,00%
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100,00%
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100,00%
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 6033.1742 | 1206.6348 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 80844.5337 | 3619.9045 | 4.478% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800/EL.33500 | 4826.5393 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.33500/EL.37492 | 4826.5393 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 10859.7135 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1298.9666 | 1298.9666 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 46762.7964 | 28577.2645 | 61.11% | 28577.2645 | 61.11% | 19484.4985 | 41.67% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800/EL.33500 | 6494.8328 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 31175.1976 | 11690.6991 | 37.5% | 11690.6991 | 37.5% | 11690.6991 | 37.5% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1298.9666 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 18368.597 | 33.33% | 18368.597 | 33.33% | 17144.0239 | 31.11% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 80497.16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 36078.1931 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800/EL.33500 | 6013.0322 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.33500/EL.37492 | 11023.8923 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2004.3441 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 6013.0322 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 5715.3488 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800/EL.33500 | 17146.0464 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 40007.4417 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2476.7033 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 17336.9233 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800/EL.33500 | 9906.8133 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 64394.2867 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.33500/EL.37492 | 19813.6267 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 975.83 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 5855 | [6 empty] | 0 | 0,00
|  |  |  | 18.621.508,63 | 3.673.633,80 |  | 3.206.250,76 |  | 3.010.986,17 |  | 683.173,71

## Planilha18 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 41032.2629 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 20516.1315 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 41032.2363 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 20516.1181 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 116529.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-APT | EL.31665 | 3632.6453 | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 1105.5571 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11821.4 | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.6953 | 12607.4867 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100,00%
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 661767.2727 | 72.73% | 661767.2727 | 72.73% | 661767.2727 | 72.73% | 0 | 0,00
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 690254.5455 | 72.73% | 690254.5455 | 72.73% | 517690.9091 | 54.55% | 0 | 0,00
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100,00%
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100,00%
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.31 | 146614.7096 | 54.17% | 135336.655 | 50% | 135336.655 | 50% | 0 | 0,00
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | 859207.9167 | 54.17% | 793115 | 50% | 793115 | 50% | 0 | 0,00
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 168266.7345 | 72.73% | 168266.7345 | 72.73% | 168266.7345 | 72.73% | 0 | 0,00
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100,00%
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100,00%
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100,00%
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100,00%
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 7256.1149 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 75463.5946 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800/EL.33500 | 5804.8919 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.33500/EL.37492 | 5804.8919 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 13061.0068 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 50533.9897 | 30881.8826 | 61.11% | 26670.7168 | 52.78% | 12633.4974 | 25% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 33689.3265 | 12633.4974 | 37.5% | 12633.4974 | 37.5% | 4211.1658 | 12.5% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 18368.597 | 33.33% | 7347.4388 | 13.33% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 42616.1435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800/EL.33500 | 17756.7265 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.33500/EL.37492 | 20124.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 50017.495 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2778.7497 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 8336.2492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 7858.6046 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 55010.2323 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2134.1211 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 14938.8478 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 55487.1489 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.37500 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 553.8511 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
|  |  |  | 18.579.911,89 | 3.284.436,54 |  | 3.175.248,90 |  | 2.972.878,27 |  | 679.857,04

## Planilha16 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 41032.2629 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 20516.1315 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 41032.2363 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 20516.1181 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 116529.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-APT | EL.31665 | 3632.6453 | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 1105.5571 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11821.4 | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.6953 | 12607.4867 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100,00%
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 661767.2727 | 72.73% | 661767.2727 | 72.73% | 661767.2727 | 72.73% | 0 | 0,00
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 690254.5455 | 72.73% | 690254.5455 | 72.73% | 517690.9091 | 54.55% | 0 | 0,00
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100,00%
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100,00%
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.31 | 146614.7096 | 54.17% | 135336.655 | 50% | 135336.655 | 50% | 0 | 0,00
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | 859207.9167 | 54.17% | 793115 | 50% | 793115 | 50% | 0 | 0,00
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 168266.7345 | 72.73% | 168266.7345 | 72.73% | 168266.7345 | 72.73% | 0 | 0,00
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100,00%
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100,00%
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100,00%
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100,00%
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 7944.0538 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 81029.3492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 14299.2969 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 50533.9897 | 30881.8826 | 61.11% | 26670.7168 | 52.78% | 12633.4974 | 25% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 33689.3265 | 12633.4974 | 37.5% | 12633.4974 | 37.5% | 4211.1658 | 12.5% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 18368.597 | 33.33% | 7347.4388 | 13.33% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 42616.1435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800/EL.33500 | 17756.7265 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.33500/EL.37492 | 20124.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 50017.495 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2778.7497 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 8336.2492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 7858.6046 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 55010.2323 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2134.1211 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 14938.8478 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 55487.1489 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.37500 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 553.8511 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
|  |  |  | 18.575.794,09 | 3.284.436,54 |  | 3.175.248,90 |  | 2.972.878,27 |  | 679.857,04

## Planilha17 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 41032.2629 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 20516.1315 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 41032.2363 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 20516.1181 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 116529.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-APT | EL.31665 | 3632.6453 | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 1105.5571 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11821.4 | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.6953 | 12607.4867 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100,00%
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 661767.2727 | 72.73% | 661767.2727 | 72.73% | 661767.2727 | 72.73% | 0 | 0,00
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 690254.5455 | 72.73% | 690254.5455 | 72.73% | 517690.9091 | 54.55% | 0 | 0,00
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100,00%
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100,00%
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.31 | 146614.7096 | 54.17% | 135336.655 | 50% | 135336.655 | 50% | 0 | 0,00
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | 859207.9167 | 54.17% | 793115 | 50% | 793115 | 50% | 0 | 0,00
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 168266.7345 | 72.73% | 168266.7345 | 72.73% | 168266.7345 | 72.73% | 0 | 0,00
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100,00%
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100,00%
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100,00%
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100,00%
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 7256.1149 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 75463.5946 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800/EL.33500 | 5804.8919 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.33500/EL.37492 | 5804.8919 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 13061.0068 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 50533.9897 | 30881.8826 | 61.11% | 26670.7168 | 52.78% | 12633.4974 | 25% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 33689.3265 | 12633.4974 | 37.5% | 12633.4974 | 37.5% | 4211.1658 | 12.5% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 18368.597 | 33.33% | 7347.4388 | 13.33% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 42616.1435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800/EL.33500 | 17756.7265 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.33500/EL.37492 | 20124.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 50017.495 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2778.7497 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 8336.2492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 7858.6046 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 55010.2323 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2134.1211 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 14938.8478 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 55487.1489 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.37500 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 553.8511 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
|  |  |  | 18.579.911,89 | 3.284.436,54 |  | 3.175.248,90 |  | 2.972.878,27 |  | 679.857,04

## Planilha15 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 41032.2629 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 20516.1315 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 41032.2363 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 20516.1181 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 116529.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-APT | EL.31665 | 3632.6453 | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 1105.5571 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100% | 437.8298 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11821.4 | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.6953 | 12607.4867 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100,00%
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 661767.2727 | 72.73% | 661767.2727 | 72.73% | 661767.2727 | 72.73% | 0 | 0,00
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 690254.5455 | 72.73% | 690254.5455 | 72.73% | 517690.9091 | 54.55% | 0 | 0,00
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100,00%
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100,00%
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.31 | 146614.7096 | 54.17% | 135336.655 | 50% | 135336.655 | 50% | 0 | 0,00
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | 859207.9167 | 54.17% | 793115 | 50% | 793115 | 50% | 0 | 0,00
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 168266.7345 | 72.73% | 168266.7345 | 72.73% | 168266.7345 | 72.73% | 0 | 0,00
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100,00%
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100,00%
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100,00%
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100,00%
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 7944.0538 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 81029.3492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 14299.2969 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 50533.9897 | 30881.8826 | 61.11% | 26670.7168 | 52.78% | 12633.4974 | 25% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 33689.3265 | 12633.4974 | 37.5% | 12633.4974 | 37.5% | 4211.1658 | 12.5% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 18368.597 | 33.33% | 7347.4388 | 13.33% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 42616.1435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800/EL.33500 | 17756.7265 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.33500/EL.37492 | 20124.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 50017.495 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2778.7497 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 8336.2492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 7858.6046 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 55010.2323 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2134.1211 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 14938.8478 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 55487.1489 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.37500 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 553.8511 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
|  |  |  | 18.575.794,09 | 3.284.436,54 |  | 3.175.248,90 |  | 2.972.878,27 |  | 679.857,04

## Planilha14 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 41032.236 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 20516.118 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 41032.2363 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 20516.1181 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 116529.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-APT | EL.31665 | 3632.6453 | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 1105.5571 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 344.0091 | 78.57% | 344.0091 | 78.57% | 344.0091 | 78.57% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11821.4 | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.6953 | 12607.4867 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100,00%
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 661767.2727 | 72.73% | 661767.2727 | 72.73% | 661767.2727 | 72.73% | 0 | 0,00
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 690254.5455 | 72.73% | 690254.5455 | 72.73% | 517690.9091 | 54.55% | 0 | 0,00
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100,00%
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100,00%
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.31 | 146614.7096 | 54.17% | 135336.655 | 50% | 135336.655 | 50% | 0 | 0,00
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | 859207.9167 | 54.17% | 793115 | 50% | 793115 | 50% | 0 | 0,00
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 168266.7345 | 72.73% | 168266.7345 | 72.73% | 168266.7345 | 72.73% | 0 | 0,00
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100,00%
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100,00%
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100,00%
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100,00%
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 7944.0538 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 81029.3492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 14299.2969 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 50533.9897 | 30881.8826 | 61.11% | 26670.7168 | 52.78% | 12633.4974 | 25% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 33689.3265 | 12633.4974 | 37.5% | 12633.4974 | 37.5% | 4211.1658 | 12.5% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 18368.597 | 33.33% | 7347.4388 | 13.33% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 42616.1435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800/EL.33500 | 17756.7265 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.33500/EL.37492 | 20124.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 50017.495 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2778.7497 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 8336.2492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 7858.6046 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 55010.2323 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2134.1211 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 14938.8478 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 55487.1489 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.37500 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 553.8511 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
|  |  |  | 18.575.794,05 | 3.284.342,71 |  | 3.175.155,08 |  | 2.972.784,45 |  | 679.419,21

## Planilha13 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 41032.236 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 20516.118 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 41032.2363 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 20516.1181 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 116529.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-APT | EL.31665 | 3632.6453 | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100% | 3632.6453 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 1105.5571 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 344.0091 | 78.57% | 344.0091 | 78.57% | 344.0091 | 78.57% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11821.4 | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.6953 | 12607.4867 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100,00%
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 661767.2727 | 72.73% | 661767.2727 | 72.73% | 661767.2727 | 72.73% | 0 | 0,00
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 690254.5455 | 72.73% | 690254.5455 | 72.73% | 517690.9091 | 54.55% | 0 | 0,00
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100,00%
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100,00%
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.31 | 146614.7096 | 54.17% | 135336.655 | 50% | 135336.655 | 50% | 0 | 0,00
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | 859207.9167 | 54.17% | 793115 | 50% | 793115 | 50% | 0 | 0,00
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 168266.7345 | 72.73% | 168266.7345 | 72.73% | 168266.7345 | 72.73% | 0 | 0,00
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100,00%
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100,00%
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100,00%
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100,00%
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 7944.0538 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 81029.3492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 14299.2969 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 50533.9897 | 30881.8826 | 61.11% | 26670.7168 | 52.78% | 12633.4974 | 25% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 33689.3265 | 12633.4974 | 37.5% | 12633.4974 | 37.5% | 4211.1658 | 12.5% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 18368.597 | 33.33% | 7347.4388 | 13.33% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 42616.1435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800/EL.33500 | 17756.7265 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.33500/EL.37492 | 20124.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 50017.495 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2778.7497 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 8336.2492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 7858.6046 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 55010.2323 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2134.1211 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 14938.8478 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 55487.1489 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.37500 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 553.8511 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
|  |  |  | 18.575.794,05 | 3.284.342,71 |  | 3.175.155,08 |  | 2.972.784,45 |  | 679.419,21

## Planilha12 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 41032.236 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 20516.118 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 41032.2363 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 20516.1181 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 116529.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 1658.3357 | 37.5% | 552.7786 | 12.5% | 552.7786 | 12.5% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 344.0091 | 78.57% | 344.0091 | 78.57% | 344.0091 | 78.57% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11821.4 | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.6953 | 12607.4867 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100,00%
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 661767.2727 | 72.73% | 661767.2727 | 72.73% | 496325.4545 | 54.55% | 0 | 0,00
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 701039.7727 | 73.86% | 701039.7727 | 73.86% | 517690.9091 | 54.55% | 0 | 0,00
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100% | 14356.6448 | 100,00%
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 24226.8381 | 100% | 24226.8381 | 100% | 23329.5478 | 96.3% | 0 | 0,00
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.31 | 132457.1517 | 48.94% | 132457.1517 | 48.94% | 43192.5495 | 15.96% | 0 | 0,00
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | 793115 | 50% | 793115 | 50% | 793115 | 50% | 0 | 0,00
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 147233.3927 | 63.64% | 147233.3927 | 63.64% | 147233.3927 | 63.64% | 0 | 0,00
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 95925.06 | 100% | 95925.06 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 95809.14 | 100% | 95809.14 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 95330.3837 | 100% | 95330.3837 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100,00%
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 7944.0538 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 81029.3492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 14299.2969 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 50533.9897 | 30881.8826 | 61.11% | 26670.7168 | 52.78% | 12633.4974 | 25% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 33689.3265 | 12633.4974 | 37.5% | 12633.4974 | 37.5% | 4211.1658 | 12.5% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 18368.597 | 33.33% | 7347.4388 | 13.33% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 42616.1435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800/EL.33500 | 17756.7265 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.33500/EL.37492 | 20124.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 50017.495 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2778.7497 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 8336.2492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 7858.6046 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 55010.2323 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2134.1211 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 14938.8478 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 55487.1489 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.37500 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 553.8511 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
|  |  |  | 18.572.161,41 | 3.190.764,26 |  | 3.158.947,59 |  | 2.403.123,45 |  | 364.495,14

## Planilha11 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 41032.236 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 20516.118 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 41032.2363 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 20516.1181 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 116529.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100,00%
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 1658.3357 | 37.5% | 552.7786 | 12.5% | 552.7786 | 12.5% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11821.4 | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.6953 | 12607.4867 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100,00%
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 639410.2703 | 70.27% | 590224.8649 | 64.86% | 590224.8649 | 64.86% | 0 | 0,00
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 679760.8108 | 71.62% | 615632.4324 | 64.86% | 615632.4324 | 64.86% | 0 | 0,00
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 23329.5478 | 96.3% | 23329.5478 | 96.3% | 23329.5478 | 96.3% | 0 | 0,00
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.3115 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 137569.4249 | 59.46% | 125063.1135 | 54.05% | 125063.1135 | 54.05% | 0 | 0,00
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 95330.3837 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100,00%
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 7944.0538 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 81029.3492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 14299.2969 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 50533.9897 | 30881.8826 | 61.11% | 26670.7168 | 52.78% | 12633.4974 | 25% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 33689.3265 | 12633.4974 | 37.5% | 12633.4974 | 37.5% | 4211.1658 | 12.5% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 18368.597 | 33.33% | 7347.4388 | 13.33% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 42616.1435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800/EL.33500 | 17756.7265 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.33500/EL.37492 | 20124.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 50017.495 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2778.7497 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 8336.2492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 7858.6046 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 55010.2323 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2134.1211 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 14938.8478 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 55487.1489 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.37500 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 553.8511 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
|  |  |  | 18.572.161,41 | 2.018.916,68 |  | 1.751.592,89 |  | 1.721.785,90 |  | 350.138,50

## Planilha10 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 41032.236 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 20516.118 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 41032.2363 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 20516.1181 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 116529.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 66526.9317 | 100% | 66526.9317 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 1658.3357 | 37.5% | 552.7786 | 12.5% | 552.7786 | 12.5% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11821.4 | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.6953 | 12607.4867 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100,00%
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 590224.8649 | 64.86% | 590224.8649 | 64.86% | 590224.8649 | 64.86% | 0 | 0,00
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 628458.1081 | 66.22% | 615632.4324 | 64.86% | 513027.027 | 54.05% | 0 | 0,00
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 23329.5478 | 96.3% | 23329.5478 | 96.3% | 23329.5478 | 96.3% | 0 | 0,00
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.3115 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 137569.4249 | 59.46% | 125063.1135 | 54.05% | 125063.1135 | 54.05% | 0 | 0,00
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 42165.362 | 44.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100,00%
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 7944.0538 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 81029.3492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 14299.2969 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 50533.9897 | 30881.8826 | 61.11% | 26670.7168 | 52.78% | 12633.4974 | 25% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 33689.3265 | 12633.4974 | 37.5% | 12633.4974 | 37.5% | 4211.1658 | 12.5% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 18368.597 | 33.33% | 7347.4388 | 13.33% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 42616.1435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800/EL.33500 | 17756.7265 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.33500/EL.37492 | 20124.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 50017.495 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2778.7497 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 8336.2492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 7858.6046 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 55010.2323 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2134.1211 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 14938.8478 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 55487.1489 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.37500 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 553.8511 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
|  |  |  | 18.572.161,41 | 1.865.263,55 |  | 1.751.592,89 |  | 1.552.653,56 |  | 283.611,56

## Planilha9 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 41032.236 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 20516.118 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 41032.2363 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 20516.1181 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 116529.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 1658.3357 | 37.5% | 552.7786 | 12.5% | 552.7786 | 12.5% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11821.4 | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.6953 | 12607.4867 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100,00%
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 590224.8649 | 64.86% | 590224.8649 | 64.86% | 590224.8649 | 64.86% | 0 | 0,00
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 628458.1081 | 66.22% | 397595.9459 | 41.89% | 205210.8108 | 21.62% | 0 | 0,00
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 23329.5478 | 96.3% | 23329.5478 | 96.3% | 23329.5478 | 96.3% | 0 | 0,00
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.3115 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 137569.4249 | 59.46% | 125063.1135 | 54.05% | 125063.1135 | 54.05% | 0 | 0,00
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100% | 134751.15 | 100,00%
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 7944.0538 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 81029.3492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 14299.2969 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 50533.9897 | 30881.8826 | 61.11% | 26670.7168 | 52.78% | 12633.4974 | 25% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 33689.3265 | 12633.4974 | 37.5% | 12633.4974 | 37.5% | 4211.1658 | 12.5% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 18368.597 | 33.33% | 7347.4388 | 13.33% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 42616.1435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800/EL.33500 | 17756.7265 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.33500/EL.37492 | 20124.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 50017.495 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2778.7497 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 8336.2492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 7858.6046 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 55010.2323 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2134.1211 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 14938.8478 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 55487.1489 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.37500 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 553.8511 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
|  |  |  | 18.572.161,41 | 1.756.571,25 |  | 1.467.029,47 |  | 1.244.837,34 |  | 283.611,56

## Planilha8 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 41032.236 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 20516.118 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 41032.2363 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 20516.1181 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 116529.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 1658.3357 | 37.5% | 552.7786 | 12.5% | 552.7786 | 12.5% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDPF/TR | EL.32850 | 437.8298 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11821.4 | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.6953 | 12607.4867 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100,00%
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 590224.8649 | 64.86% | 590224.8649 | 64.86% | 368890.5405 | 40.54% | 0 | 0,00
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | 602806.7568 | 63.51% | 397595.9459 | 41.89% | 102605.4054 | 10.81% | 0 | 0,00
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 23329.5478 | 96.3% | 23329.5478 | 96.3% | 20637.6769 | 85.19% | 0 | 0,00
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.3115 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 137569.4249 | 59.46% | 125063.1135 | 54.05% | 118809.9578 | 51.35% | 0 | 0,00
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 7944.0538 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 81029.3492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 14299.2969 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 50533.9897 | 30881.8826 | 61.11% | 26670.7168 | 52.78% | 12633.4974 | 25% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 33689.3265 | 12633.4974 | 37.5% | 12633.4974 | 37.5% | 4211.1658 | 12.5% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 18368.597 | 33.33% | 7347.4388 | 13.33% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 42616.1435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800/EL.33500 | 17756.7265 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.33500/EL.37492 | 20124.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 50017.495 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2778.7497 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 8336.2492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 7858.6046 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 55010.2323 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2134.1211 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 14938.8478 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 59755.3911 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.37500 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 553.8511 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
|  |  |  | 18.576.429,65 | 1.730.919,90 |  | 1.332.278,32 |  | 777.201,44 |  | 148.860,41

## Planilha6 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 41032.236 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 20516.118 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 41032.2363 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 20516.1181 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 116529.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31342 | 3869.45 | 1105.5571 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 552.7786 | 552.7786 | 100% | 552.7786 | 100% | 552.7786 | 100% | 552.7786 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11821.4 | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18015.6953 | 12610.9867 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100,00%
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 590224.8649 | 64.86% | 295112.4324 | 32.43% | 221334.3243 | 24.32% | 0 | 0,00
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14356.6448 | 14356.6448 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24226.8381 | 23329.5478 | 96.3% | 20637.6769 | 85.19% | 20637.6769 | 85.19% | 0 | 0,00
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.3115 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 137569.4249 | 59.46% | 100050.4908 | 43.24% | 50025.2454 | 21.62% | 0 | 0,00
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 7944.0538 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 81029.3492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 14299.2969 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 50533.9897 | 30881.8826 | 61.11% | 26670.7168 | 52.78% | 12633.4974 | 25% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 33689.3265 | 12633.4974 | 37.5% | 12633.4974 | 37.5% | 4211.1658 | 12.5% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 18368.597 | 33.33% | 7347.4388 | 13.33% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 42616.1435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800/EL.33500 | 17756.7265 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.33500/EL.37492 | 20124.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 50017.495 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2778.7497 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 8336.2492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 7858.6046 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 55010.2323 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2134.1211 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 14938.8478 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 59755.3911 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.37500 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 553.8511 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
|  |  |  | 18.575.996,82 | 1.128.116,64 |  | 611.865,45 |  | 458.255,10 |  | 149.413,19

## Planilha7 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4422.2286 | 1658.3357 | 37.5% | 552.7786 | 12.5% | 552.7786 | 12.5% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3316.6714 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00

## Planilha5 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO_AREA | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END | PESO_DIM | %DIM
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 41032.236 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 20516.118 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 41032.2363 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 20516.1181 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 116529.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31342 | 4167.1 | 1190.6 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3571.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11821.4 | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100,00%
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100,00%
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18015.6953 | 12610.9867 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100,00%
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 1420480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 1244360 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 1216020 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 1165700 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 1049600 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 909930 | 590224.8649 | 64.86% | 196741.6216 | 21.62% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 1424750 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M09A/B | M09 | EL.50900 | 1105480 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 949100 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14030.3574 | 14030.3574 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24553.1255 | 23676.2281 | 96.43% | 21045.5361 | 85.71% | 20168.6388 | 82.14% | 0 | 0,00
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 270673.3115 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 1586230 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 231366.76 | 162582.0476 | 70.27% | 75037.8681 | 32.43% | 65658.1346 | 28.38% | 0 | 0,00
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 1407060 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 1425220 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 134751.15 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100% | 68960.59 | 100,00%
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 7944.0538 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 81029.3492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 14299.2969 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 50533.9897 | 30881.8826 | 61.11% | 22459.551 | 44.44% | 12633.4974 | 25% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 33689.3265 | 12633.4974 | 37.5% | 4211.1658 | 12.5% | 4211.1658 | 12.5% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU2 | EL.33500/EL.37492 | 1403.7219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 18368.597 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 42616.1435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.28800/EL.33500 | 17756.7265 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU4 | EL.33500/EL.37492 | 20124.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 50017.495 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2778.7497 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 8336.2492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 7858.6046 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 55010.2323 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2134.1211 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 14938.8478 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 59755.3911 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_RAIL | EL.37500 | 162000 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.37500 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.38840 | 553.8511 | [6 empty] | 0 | 0,00
P71 | M00 | TROLLEY_SDV | EL.42140 | 3138.4895 | [6 empty] | 0 | 0,00
|  |  |  | 18.575.996,82 | 1.152.681,92 |  | 468.356,16 |  | 251.531,85 |  | 148.860,41

## Planilha4 (hidden)
PROJETO | MODULO | SUB_BLOCK | AREA | PESO | PESO_VA | %VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END
P71 | M00 | CAISSON | EL.31670 | 2014.57 | 2014.57 | 1 | 2014.57 | 1 | 2014.57 | 1
P71 | M00 | CP1 | EL.35500 | 41131.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | CP1 | EL.52000 | 20565.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | CP2 | EL.35500 | 41008.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | CP2 | EL.52000 | 20504.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | FT | EL.38100 | 116529.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | M00-CHEMB | EL.31342 | 27322.57 | 27322.57 | 1 | 27322.57 | 1 | 18579.3476 | 0.68
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.31342 | 4167.1 | 1190.6 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3571.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | M00-LDPF | EL.31342 | 12606.7 | 12606.7 | 1 | 12606.7 | 1 | 5286.6806 | 0.41935
P71 | M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11821.4 | 11821.4 | 1 | 11821.4 | 1 | 4433.025 | 0.375
P71 | M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 1 | 13649.2 | 1 | 6255.8833 | 0.45833
P71 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18015.6953 | 12610.9867 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 1 | 14499.9547 | 1 | 4531.2359 | 0.3125
P71 | SS | M01 | EL.33100 | 12316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | SS | M02 | EL.33100 | 12316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | SS | M03 | EL.33100 | 12316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | SS | M04 | EL.33100 | 12316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | SS | M05 | EL.33100 | 12316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | SS | M06 | EL.33100 | 12316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | SS | M07 | EL.33100 | 12316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | SS | M08 | EL.33100 | 12316.8 | 7779.0316 | 0.63158 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | SS | M09 | EL.33100 | 12316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | SS | M10 | EL.33100 | 12316.8 | 4699.8316 | 0.38158 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | SS | M11 | EL.33100 | 12316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M11 | M11D | EL.31342 | 14030.3574 | 14030.3574 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M11 | M11D | EL.32900 | 24553.1255 | 23676.2281 | 0.96429 | 14907.2548 | 0.60714 | 0 | 0
P71 | SS | M12 | EL.33100 | 6639.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M12 | M12B | EL.43500 | 84965.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | SS | M13 | EL.33100 | 13332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | SS | M14 | EL.33100 | 12316.8 | 8751.4105 | 0.71053 | 3889.5158 | 0.31579 | 3403.3263 | 0.27632
P71 | SS | M15 | EL.33100 | 12316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | SS | M16 | EL.33100 | 12316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 48125.4107 | 0.35714 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 1 | 68960.59 | 1 | 0 | 0
P71 | M00 | PU1 | EL.21600 | 7944.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU1 | EL.28800 | 81029.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU1 | EL.37492 | 14299.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU2 | EL.21600 | 1426.7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU2 | EL.28800 | 51362.4157 | 31388.143 | 0.61111 | 22827.7403 | 0.44444 | 8560.4026 | 0.16667
P71 | M00 | PU2 | EL.30000 | 34241.6105 | 12840.6039 | 0.375 | 4280.2013 | 0.125 | 4280.2013 | 0.125
P71 | M00 | PU3 | EL.28800 | 55105.791 | 7347.4388 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU3 | EL.33500/EL.37492 | 22042.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU3 | EL.35800 | 4898.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU4 | EL.28800 | 42616.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU4 | EL.28800/EL.33500 | 17756.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU4 | EL.33500/EL.37492 | 20124.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU5 | EL.28800 | 55990.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU5 | EL.28800/EL.33500 | 7178.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU5 | EL.33500/EL.37492 | 10049.541 | 2871.2974 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU5 | EL.35800 | 4306.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU5 | EL.37492 | 11485.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU6 | EL.28800/EL.33500 | 16624.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU6 | EL.33500/EL.37492 | 14067.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU7 | EL.28800 | 50017.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU7 | EL.35800 | 2778.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU7 | EL.37492 | 8336.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU8 | EL.28800 | 7858.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU8 | EL.30000 | 55010.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU9 | EL.21600 | 2134.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU9 | EL.28800 | 14938.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71 | M00 | PU9 | EL.30000 | 59755.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Planilha2 (hidden)
MODULO | SUB_BLOCO | AREA | PESO | PESO_VA | %VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END
M00 | CAISSON | EL.31670 | 2014.57 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | CP1 | EL.35500 | 41131.02 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | CP1 | EL.52000 | 20565.51 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | CP2 | EL.35500 | 41008.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | CP2 | EL.52000 | 20504.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | FT | EL.38100 | 116529.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | M00-CHEM | EL.31500 | 66526.93 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | M00-CHEMB | EL.31500 | 27322.57 | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100% | 27322.57 | 100%
M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4167.1 | 1190.6 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | M00-LDCA | EL.36200 | 3571.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 12606.7 | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100% | 12606.7 | 100%
M00 | M00-LDSA | EL.31500 | 11821.4 | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100% | 11821.4 | 100%
M00 | M00-LDSF | EL.31500 | 13649.2 | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100% | 13649.2 | 100%
M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18015.7 | 12610.99 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | M00-SKID31B | EL.31500 | 14499.9547 | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100% | 14499.9547 | 100%
M11 | M11D | EL.31500 | 14030.36 | 14030.36 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
M11 | M11D | EL.32900 | 24553.13 | 23676.23 | 96.43% | 0 | 0% | 0 | 0%
M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M17 | M176 | EL.36200 | 95330.38 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU1 | EL.21600 | 7944.05 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU1 | EL.28800 | 81029.35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU1 | EL.37492 | 14299.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU2 | EL.21600 | 1426.73 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU2 | EL.28800 | 51362.42 | 22827.74 | 44.44% | 22827.74 | 44.44% | 8560.4 | 16.67%
M00 | PU2 | EL.30000 | 34241.61 | 4280.2 | 12.5% | 4280.2 | 12.5% | 4280.2 | 12.5%
M00 | PU3 | EL.28800 | 75348.73 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU3 | EL.35800 | 6697.67 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU4 | EL.28800 | 80497.16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU5 | EL.28800 | 69427.97 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU5 | EL.35800 | 5340.61 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU5 | EL.37492 | 14241.64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU6 | EL.28800 | 88239.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU7 | EL.28800 | 50017.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU7 | EL.35800 | 2778.75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU7 | EL.37492 | 8336.25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU8 | EL.28800 | 7858.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU8 | EL.30000 | 55010.23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU9 | EL.21600 | 2134.12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU9 | EL.28800 | 14938.85 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU9 | EL.30000 | 59755.39 | 4268.24 | 7.14% | 0 | 0% | 0 | 0%
SS | M01 | EL.33100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
SS | M02 | EL.33100 | 352478.9923 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
SS | M03 | EL.33100 | 250809.98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
SS | M04 | EL.33100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
SS | M05 | EL.33100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
SS | M06 | EL.33100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
SS | M07 | EL.33100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
SS | M08 | EL.33100 | 0 | 0 | 15.79% | 0 | 0% | 0 | 0%
SS | M09 | EL.33100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
SS | M09 | EL.50900 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
SS | M10 | EL.33100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
SS | M11 | EL.33100 | 398423.8914 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
SS | M12 | EL.33100 | 270673.3115 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
SS | M13 | EL.33100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
SS | M14 | EL.33100 | 231366.7587 | 146126.3739 | 63.16% | 73063.187 | 31.58% | 63930.2886 | 27.63%
SS | M15 | EL.33100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
SS | M16 | EL.33100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | TROLLEY | EL.38840 | 553.8511 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
M00 | TROLLEY | EL.42140 | 3138.4895 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
M00 | TROLLEY | EL.37500 | 3138.4895 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%

## Planilha3 (hidden)
MODULO | SUB_BLOCO | AREA | PESO | PESO_VA | %VA | PESO_RS | %RS | PESO_END | %END
M00 | PU3 | EL.28800 | 65930.1429 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU3 | EL.35800 | 5860.4571 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU3 | EL.37492 | 10255.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%

## Planilha1 (hidden)
MODULO | SUB_BLOCO | AREA | PESO | PESO_VA | PERC_VA | PESO_RS | PERC_RS | PESO_END | PERC_END
M00 | CP1 | EL.35500 | 41131.016 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | CP1 | EL.52000 | 20565.508 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | CP2 | EL.35500 | 41008.3983 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | CP2 | EL.52000 | 20504.1991 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | FT | EL.38100 | 116529.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66526.9317 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | M00-CHEMB | EL.32922 | 19672.2504 | 19672.2504 | 100% | 19672.2504 | 100% | 0 | 0%
M00 | M00-CHEMB | EL31342 | 7650.3196 | 7650.3196 | 100% | 7650.3196 | 100% | 7650.3196 | 100%
M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 4167.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | M00-LDCA | EL.37460 | 2381.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | M00-LDCA | EL31342 | 1190.6 | 1190.6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 1626.671 | 1626.671 | 100% | 1626.671 | 100% | 813.3355 | 50%
M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 7320.0194 | 7320.0194 | 100% | 7320.0194 | 100% | 1220.0032 | 16.67%
M00 | M00-LDPF | EL.31640 | 406.6677 | 406.6677 | 100% | 406.6677 | 100% | 406.6677 | 100%
M00 | M00-LDPF | EL31342 | 3253.3419 | 3253.3419 | 100% | 3253.3419 | 100% | 3253.3419 | 100%
M00 | M00-LDSA | EL.32570 | 8866.05 | 8866.05 | 100% | 8866.05 | 100% | 1477.675 | 16.67%
M00 | M00-LDSA | EL31342 | 2955.35 | 2955.35 | 100% | 2955.35 | 100% | 2955.35 | 100%
M00 | M00-LDSF | EL.31732 | 2274.8667 | 2274.8667 | 100% | 2274.8667 | 100% | 1137.4333 | 50%
M00 | M00-LDSF | EL.31732 | 6824.6 | 6824.6 | 100% | 6824.6 | 100% | 1706.15 | 25%
M00 | M00-LDSF | EL.34450 | 1137.4333 | 1137.4333 | 100% | 1137.4333 | 100% | 1137.4333 | 100%
M00 | M00-LDSF | EL31342 | 3412.3 | 3412.3 | 100% | 3412.3 | 100% | 3412.3 | 100%
M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18015.6953 | 12610.9867 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | M00-SKID31B | EL.32442 | 10874.966 | 10874.966 | 100% | 10874.966 | 100% | 906.2472 | 8.333%
M00 | M00-SKID31B | EL31342 | 3624.9887 | 3624.9887 | 100% | 3624.9887 | 100% | 3624.9887 | 100%
M00 | PU1 | EL.21600 | 7944.0538 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU1 | EL.28800 | 33365.0262 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU1 | EL.30000 | 47664.3231 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU1 | EL.37492 | 14299.2969 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU2 | EL.28800 | 14505.1267 | 1450.5127 | 10% | 1450.5127 | 10% | 1450.5127 | 10%
M00 | PU2 | EL.28800 | 20307.1773 | 10153.5887 | 50% | 10153.5887 | 50% | 4351.538 | 21.43%
M00 | PU2 | EL.28800 | 30460.766 | 4351.538 | 14.29% | 4351.538 | 14.29% | 0 | 0%
M00 | PU2 | EL.37492 | 2901.0253 | 2901.0253 | 100% | 2901.0253 | 100% | 2901.0253 | 100%
M00 | PU2 | EL.37492 | 18856.6647 | 8703.076 | 46.15% | 8703.076 | 46.15% | 4351.538 | 23.08%
M00 | PU3 | EL.28800 | 76918.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU3 | EL.37500 | 5127.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU4 | EL.27600 | 3499.8765 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU4 | EL.28800 | 41998.5183 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU4 | EL.31000 | 5833.1275 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU4 | EL.35800 | 12832.8806 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU4 | EL.37492 | 16332.7571 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU5 | EL.28800 | 89010.22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU6 | EL.28800 | 57547.2391 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU6 | EL.35800 | 16624.758 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU6 | EL.37492 | 14067.1029 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU7 | EL.28800 | 50017.495 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU7 | EL.35800 | 2778.7497 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU7 | EL.37492 | 8336.2492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU8 | EL.28800 | 33852.4506 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU8 | EL.35800 | 15717.2092 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU8 | EL.37492 | 13299.177 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU9 | EL.21600 | 2195.096 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU9 | EL.28800 | 68047.976 | 4390.192 | 6.452% | 0 | 0% | 0 | 0%
M00 | PU9 | EL.30000 | 6585.288 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M03 | M03A | EL.37492 | 202798.25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M11 | M11D | EL.31342 | 14030.3574 | 14030.3574 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
M11 | M11D | EL.32900 | 21045.5361 | 20168.6388 | 95.83% | 0 | 0% | 0 | 0%
M11 | M11D | EL.33900 | 3507.5894 | 3507.5894 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
M17 | M171 | EL.36200 | 111189.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M17 | M172 | EL.36200 | 112594.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M17 | M176 | EL.36200 | 95330.3837 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 | 68960.59 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.202.393,72

## Report_Detail (hidden)
STRUCTURE ERECTION PROGRESS WEEK
[7 empty] | Date: | 2022-03-31
Project Name Nome do Projeto | P68 |  |  |  | Client Cliente | EJA/TUPI |  |  | Project ID / Package Código do Projeto | 11-0008 |  |  | Order Contract Ordenação do Contrato |  | 3900.0000023.12.2
DRAWING DESENHO |  |  |  |  | FITUP (40%) AJUSTE |  |  |  | WELDING (45%) SOLDA |  |  |  | NDT (5%) END |  | Dimensional (10%) Dimensional
Project Projeto | Module Módulo | Block DM | Part Area | Weight Peso | F. Week Sch Sem. Prog. Cort. | F. Weight Peso Aju. | % F. Prog. Percent. Aju. | F. Week Done Sem. Real. Aju. | W. Week Sch Sem. Prog. Sold. | W. Weight Peso Sold. | % W. Prog. Percent. Sold. | W. Week Done Sem. Real. Sol. | NDT Weight Peso Insp. | % NDT Prog. Percent. Insp. | Dimensional Dimensional | % Dimensional Percent Di | % Progress Progresso
P68 | M03 | M03A | EL.37492 | 202768.25 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M17 | M178 | EL.36200 | 68960.59 |  | 68960.59 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M11 | M11D |  | 203.56 |  | 203.56 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M11 | M11D | EL.32900 | 2560.144 |  | 1618.323 | 0.6321 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M11 | M11D | EL.33900 | 248.66 |  | 248.66 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M11 | M11D | EL31342 | 35104.976 |  | 35104.976 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | UR01-BOX | EL. | 48404.789 |  | 48404.789 | 1 |  |  | 48404.789 | 1 |  | 48404.789 | 1 | 48404.7891 | 100%
P68 | M00 | UR01-BRACKET | EL. | 54425.454 |  | 54425.454 | 1 |  |  | 54425.454 | 1 |  | 54425.454 | 1 | 54425.454 | 100%
P68 | M00 | UR02-BOX | EL. | 43312.078 |  | 43312.078 | 1 |  |  | 43312.078 | 1 |  | 43312.078 | 1 | 43312.0781 | 100%
P68 | M00 | UR03-BOX | EL. | 44082.215 |  | 44082.215 | 1 |  |  | 44082.215 | 1 |  | 44082.215 | 1 | 44082.2145 | 100%
P68 | M00 | UR04-BOX | EL. | 44270.428 |  | 44270.428 | 1 |  |  | 44270.428 | 1 |  | 44270.428 | 1 | 44270.428 | 100%
P68 | M00 | UR05-BOX | EL. | 44363.98 |  | 44363.98 | 1 |  |  | 44363.98 | 1 |  | 44363.98 | 1 | 44363.9804 | 100%
P68 | M00 | UR06-BOX | EL. | 49026.949 |  | 49026.949 | 1 |  |  | 49026.949 | 1 |  | 49026.949 | 1 | 49026.9494 | 100%
P68 | M00 | UR06-BRACKET | EL. | 28467.996 |  | 28467.996 | 1 |  |  | 28467.996 | 1 |  | 28467.996 | 1 | 28467.9955 | 100%
P68 | M00 | UR06-I-TUBE | EL. | 25724.49 |  | 25724.49 | 1 |  |  | 25724.49 | 1 |  | 25724.49 | 1 | 25724.4903 | 100%
P68 | M00 | UR07-BOX | EL. | 55646.911 |  | 55646.911 | 1 |  |  | 55646.911 | 1 |  | 55646.911 | 1 | 55646.9108 | 100%
P68 | M00 | UR07-BRACKET | EL. | 29245.906 |  | 29245.906 | 1 |  |  | 29245.906 | 1 |  | 29245.906 | 1 | 29245.9057 | 100%
P68 | M00 | M00-PPR1 | EL. | 11432.911 |  | 11432.911 | 1 |  |  | 11432.911 | 1 |  | 11432.911 | 1 | 11432.9114 | 100%
P68 | M00 | M00-PPR2 | EL. | 23763.16 |  | 23763.16 | 1 |  |  | 23763.16 | 1 |  | 23763.16 | 1 | 23763.1602 | 100%
P68 | M00 | M00-PPR3 | EL. | 32202.053 |  | 32202.053 | 1 |  |  | 32202.053 | 1 |  | 32202.053 | 1 | 32202.0531 | 100%
P68 | M00 | M00-PPR4 | EL. | 23690.207 |  | 23690.207 | 1 |  |  | 23690.207 | 1 |  | 23690.207 | 1 | 23690.2069 | 100%
P68 | M00 | M00-PPR5 | EL. | 20322.1 |  | 20322.1 | 1 |  |  | 20322.1 | 1 |  | 20322.1 | 1 | 20322.1003 | 100%
P68 | M00 | M00-PPR6 | EL. | 11442.829 |  | 11442.829 | 1 |  |  | 11442.829 | 1 |  | 11442.829 | 1 | 11442.8285 | 100%
P68 | M17 | M177 | EL.36200 | 134751.15 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M17 | M176 | EL.36200 | 95330.384 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | M00-SKID31 | EL.31500 | 18010.695 |  | 14649.883 | 0.8134 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M17 | M175 | EL.36200 | 95809.14 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | PU1 | EL.21600 | 34320.052 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | PU1 | EL.28800 | 25231.232 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | PU1 | EL.30000 | 30388.998 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | PU1 | EL.37492 | 15306.018 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | PU2 | EL.28800 | 73546.708 |  | 33746.835 | 0.4588 |  |  | 33746.835 | 0.4588 |  | 9564.05 | 0.13 | 0 | 0
P68 | M00 | PU2 | EL.37492 | 13484.052 |  | 8074.911 | 0.5988 |  |  | 8074.911 | 0.5988 |  | 1992.51 | 0.1478 | 0 | 0
P68 | M17 | M174 | EL.36200 | 95925.06 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M17 | M173 | EL.36200 | 103605.24 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | PU3 | EL.28800 | 80218.411 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | PU3 | EL.37500 | 1827.989 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M17 | M172 | EL.36200 | 104346.74 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | PU4 | EL.27600 | 6991.994 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | PU4 | EL.28800 | 41252.177 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | PU4 | EL.31000 | 8624.831 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | PU4 | EL.35800 | 3885.095 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | PU4 | EL.37492 | 19741.063 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | M00-SKID31B | EL.32442 | 2442.85 |  | 2442.85 | 1 |  |  | 2442.85 | 1 |  | 2442.85 | 1 | 2442.8497 | 100%
P68 | M00 | M00-SKID31B | EL31342 | 12056.105 |  | 12056.105 | 1 |  |  | 12056.105 | 1 |  | 12056.105 | 1 | 0 | 0
P68 | M00 | M00-APT | EL.31665 | 3632.645 |  | 3632.645 | 1 |  |  | 3632.645 | 1 |  | 3632.645 | 1 | 0 | 0
P68 | M00 | M00-CHEM | EL31342 | 66525.932 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | M00-CHEMB | EL31342 | 27321.57 |  | 27321.57 | 1 |  |  | 27321.57 | 1 |  | 27321.57 | 1 | 0 | 0
P68 | M00 | PU5 | EL.28800 | 89010.22 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | TLQ | TLQ | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100%
P68 | M00 | TLQ1 | TLQ1 | 17547.879 |  | 17547.879 | 1 |  |  | 17547.879 | 1 |  | 17547.879 | 1 | 17547.8788 | 100%
P68 | M00 | TLQ2 | TLQ2 | 20397.316 |  | 20397.316 | 1 |  |  | 20397.316 | 1 |  | 20397.316 | 1 | 20397.3158 | 100%
P68 | M00 | CP1 | EL.35500 | 42057.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | CP1 | EL.52000 | 19639.024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | CP2 | EL.35500 | 41932.12 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | CP2 | EL.52000 | 19580.477 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | PU6 | EL.28800 | 61876.263 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | PU6 | EL.35800 | 10215.128 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | PU6 | EL.37492 | 16147.709 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | SS | SS-M01 | EL.33100 | 12316.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | SS | SS-M02 | EL.33100 | 12316.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | SS | SS-M03 | EL.33100 | 12316.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | SS | SS-M04 | EL.33100 | 12316.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | SS | SS-M05 | EL.33100 | 12316.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | SS | SS-M06 | EL.33100 | 12316.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | SS | SS-M07 | EL.33100 | 12316.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | SS | SS-M08 | EL.33100 | 12316.8 |  | 1075.486 | 0.0873 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | SS | SS-M09 | EL.33100 | 12316.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | SS | SS-M10 | EL.33100 | 12316.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | SS | SS-M11 | EL.33100 | 12316.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | SS | SS-M12 | EL.33100 | 6639.6 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | SS | SS-M13 | EL.33100 | 13332 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | SS | SS-M14 | EL.33100 | 12316.8 |  | 4608.597 | 0.3742 |  |  | 2225.429 | 0.1807 |  | 1854.524 | 0.1506 | 0 | 0
P68 | SS | SS-M15 | EL.33100 | 12316.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | SS | SS-M16 | EL.33100 | 12316.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | PU7 | EL.28800 | 56967.154 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | PU7 | EL.35800 | 1225.1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | PU7 | EL.37492 | 2940.24 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | M00-LDSA | EL.32570 | 1017.919 |  | 1017.919 | 1 |  |  | 1017.919 | 1 |  | 1017.919 | 1 | 1017.9187 | 100%
P68 | M00 | M00-LDSA | EL31342 | 6727.981 |  | 6727.981 | 1 |  |  | 6727.981 | 1 |  | 6727.981 | 1 | 0 | 0
P68 | M00 | PU8 | EL.28800 | 29129.076 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | PU8 | EL.35800 | 13068.337 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | PU8 | EL.37492 | 20671.423 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | M00-LDCA |  | 981.572 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | M00-LDCA | EL.31500 | 1156.197 |  | 174.624 | 0.151 |  |  | 174.624 | 0.151 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | M00-LDCA | EL.37460 | 632.324 |  | 632.324 | 1 |  |  | 632.324 | 1 |  | 283.075 | 0.4477 | 0 | 0
P68 | M00 | M00-LDCA | EL31342 | 4963.007 |  | 4963.007 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | M00-LDPF | EL.31500 | 1958.782 |  | 1958.782 | 1 |  |  | 1958.782 | 1 |  | 1958.782 | 1 | 0 | 0
P68 | M00 | M00-LDPF | EL.31640 | 80.699 |  | 80.699 | 1 |  |  | 80.699 | 1 |  | 80.699 | 1 | 0 | 0
P68 | M00 | M00-LDPF | EL31342 | 10564.219 |  | 10564.219 | 1 |  |  | 10564.219 | 1 |  | 10564.219 | 1 | 0 | 0
P68 | M00 | PU9 | EL.21600 | 10486.856 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | PU9 | EL.28800 | 50560.106 |  | 3961.323 | 0.0783 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | PU9 | EL.30000 | 15781.398 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | LDSF | EL.31732 | 1935.472 |  | 1935.472 | 1 |  |  | 1935.472 | 1 |  | 1935.472 | 1 | 0 | 0
P68 | M00 | LDSF | EL.34450 | 268.423 |  | 268.423 | 1 |  |  | 268.423 | 1 |  | 268.423 | 1 | 0 | 0
P68 | M00 | LDSF | EL31342 | 11443.304 |  | 11443.304 | 1 |  |  | 11443.304 | 1 |  | 11443.304 | 1 | 0 | 0
P68 | M00 | FT | EL.38100 | 116529.74 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | PIPING_SUPPORT | PPS | EL. 42500 | 15616.286 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | PIPING_SUPPORT | PPS | EL.42500 | 11725.728 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | CAISSON | EL.31670 | 2014.57 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | MAIN DECK | EL.31500 | 2280.041 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | MAIN DECK | EL.31622 | 2173.967 |  | 704.582 | 0.3241 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | PUMP SKID | M08 | EL31342 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | PUMP SKID | M10 | EL31342 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | FORECASTLE | EL.37500 | 94.72 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | TROLLEY | EL.38840 | 22.421 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | TROLLEY | EL.42140 | 21.214 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | M00 | TROLLEY | EL37500 | 6787.194 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | BDE-M10 | BDE-M10 | EL.31500 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P68 | BDE-M10 | BDE-M10 | EL.31520 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  |  |  | 2944882.673 |  | 885947.301 |  |  |  | 752073.743 |  |  | 720913.779 |  | 631230.4194